工程监理

一、单选题（每题2分，共35道小题，总分值70分）

1.

（）是一种主动、积极的风险对策。

（2分）

A风险回避

B损失控制

C风险自留

D风险转移

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

2.

《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发包单位不得迫使承包方以（）。

（2分）

A低于市场的价格竞标，不得任意压缩合理工期

B低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期

C低于市场的价格竞标，不得降低工程质量

D低于成本的价格竞标，不得降低工程质量

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

3.

非代理型CM模式的 合同 价（）。

（2分）

A就是GMP

B就是CM费

C是由CM单位直接向业主报出具体数额的价格

D不是一个确定的具体数据，主要是确定计价原则和方式

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

4.

监理单位对建设工程文件档案资料的管理职责是（）。

（2分）

A收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，立卷归档

B提请当地城建档案管理部门对工程档案进行预验收

C对施工单位的工程文件的形成、积累、立卷归档进行监管、 检查

D负责组织竣工图的绘制工作

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

5.

监理单位的业务范围是指（）。

（2分）

A工程等级

B工程类别

C资质等级

D工程类别和资质等级

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

6.

建设项目管理咨询单位和ProjectControlling咨询单位两者服务的（）不尽相同。

（2分）

A对象

B内容

C性质

D方式

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

7.

国外项目管理公司为设计单位提供的项目管理服务，主要是为（）服务。

（2分）

A交钥匙工程的设计阶段

B设计总包单位

C工艺设计过程

D专业化设计单位

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

8.

反映客观实体属性的是（）。

（2分）

A系统

B环境

C数据

D信息

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

9.

施工准备阶段监理工作应包括（）。

（2分）

A制定施工方案

B进行设计交底

C施工测量放线

D审批工程开工

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

10.

损失控制中，组织措施的首要任务是（）。

（2分）

A采取风险分隔措施

B采取风险分散措施

C明确各部门和人员在损失控制方面的职责分工

D保证整个建设工程总体合同结构合理

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

11.

项目最终决策文件是( )。

（2分）

A项目建议书

B经批准的项目建议书

C可行性研究报告

D经批准的可行性研究报告

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

12.

（）子系统将控制系统与被控制子系统以及外部环境系统联系起来。

（2分）

A程序

B手段

C措施

D信息

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

13.

建立项目监理组织的前提是（）。

（2分）

A明确监理目标

B明确监理任务

C明确监理工作

D明确总监理工程师

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

14.

一个组织内的管理跨度与管理层次之间是（）。

（2分）

A没有关系

B正比关系

C反比关系

D不确定关系

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

15.

(中华人民共和国建筑法)中所规定的责令停业整顿，由（）决定。

（2分）

A建设行政主管部门

B建设监理行政主管部门

C工商行政管理部门

D颁发资质证书的机关

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

16.

总监理工程师应当根据（）原理运用各种有效的激励手段把所有监理人员的积极性调动起来，为实现监理目标共同努力。

（2分）

A规律效应性

B要素有用性

C动态相关性

D主观能动性

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

17.

建立并完善项目监理组织的工作主要应由（）负责。

（2分）

A监理单位负责人

B监理单位技术负责人

C项目业主

D总监理工程师

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

18.

由于工程项目系统本身的状态和外部环境是不断变化的，相应地就要求控制工作也随之变化，目标控制的能力和水平也要不断提高，这表明目标控制是一种（）过程。

（2分）

A循环控制

B动态控制

C主动控制

D反馈控制

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

19.

从国际工程市场的发展情况看，工程咨询的发展趋势之一是工程咨询公司（）。

（2分）

A与业主通过签订Partnering协议建立伙伴关系，为其提供长期咨询服务

B与国际大财团或金融机构紧密联系，通过项目融资取得工程咨询业务

C与工程设备、材料供应商组成联合体，向业主提供设备、材料及咨询服务

D与工程设计单位组成联合体，承接工程设计任务

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

20.

（）是社会公认的职业道德准则。

（2分）

A独立性

B科学性

C服务性

D公正性

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

21.

（）是根据 建设 工程风险的特质分析大量的统计数据，当损失值符合一定的理论概率分布或与其近似吻合时，可由特定的几个参数来确定损失值的概率分布。

（2分）

A相对比较法

B绝对比较法

C概率分布法

D理论概率分布法

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

22.

业主委托某工程咨询公司进行全过程服务，但同时又委托其他工程咨询公司对其中某一或某些阶段的工作成果进行审查、评价，属于（）情况。

（2分）

A全过程服务

B阶段性服务

C技术咨询服务

D决策支持服务

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

23.

专业监理工程师的职责由（）确定。

（2分）

A承包单位负责人

B建设单位负责人

C监理单位负责人

D总监理工程师

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

24.

衡量建设工程风险概率的方法中，（）的结果比较接近客观概率。

（2分）

A相对比较法

B绝对比较法

C概率分布法

D函数法

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

25.

“因引起工期延误带来的损失”．属于建设工程风险损失的（）方面。

（2分）

A投资风险

B进度风险

C质量风险

D安全风险

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

26.

《中华人民共和国建筑法》规定，工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求，施工技术标准或合同约定的，（）建筑施工企业改正。

（2分）

A应当建议

B应当报告建设单位要求

C应当指导

D有权要求

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

27.

实施建设工程监理（）。

（2分）

A有利于避免发生承建单位的不当建设行为，但不能避免发生建设单位的不当建设行为

B有利于避免发生建设单位的不当建设行为，但不能避免发生承建单位的不当建设行为

C既有利于避免发生承建单位的不当建设行为，又有利于避免发生建设单位的不当建设行为

D既不能避免发生承建单位的不当建设行为，又不能避免发生建设单位的不当建设行为

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

28.

监理单位对同类工程采用新材料、新工艺、新设备、新技术和实际效果及存在问题的相关信息收集，宜在（）阶段进行。

（2分）

A项目决策阶段

B设计阶段

C施工招标阶段

D施工阶段

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

29.

某监理公司承担了某工程项目施工阶段的监理任务，在施工实施期，监理单位应收集的信息是（）。

（2分）

A建筑材料必试项目有关信息

B建设单位前期准备和项目审批完成情况

C当地施工单位管理水平、质量保证体系等

D产品预计进入市场后的市场占有率、社会需求量等

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

30.

从监理大纲、监理规划和监理实施细则内容的关联性来看，监理规划的作用是（）。

（2分）

A指导项目监理机构全面开展监理工作

B指导监理 企业 全面开展监理工作

C作为业主确认监理单位履行合同的依据

D作为监理单位内部考核的依据

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

31.

根据我国相关规定，对工程监理企业资质年检的内容为（）。

（2分）

A资质条件是否符合资质等级标准，是否存在质量、市场行为等方面的违法违规行为

B甲级监理企业监理工程师注册人员数量不少于25人

C注册资金是否达到增项资质标准要求

D对参加年检的工程监理企业作出年检结论

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

32.

下面各项监理活动，（）属于控制的 合同 措施。

（2分）

A确定并采取防止索赔措施

B落实目标控制的部门和人员

C对工程变吏方案进行可行性分析

D收集已建工程目标数据

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

33.

按我国目前的建设程序，大中型项目的建设过程大体分为（）和项目实施两大阶段。

（2分）

A可行性研究

B项目建设方

C编制可研报告

D项目决策

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

34.

组建一个完善的监理组织机构的步骤是（）。

（2分）

A确定监理机构目标、确定监理工作内容、监理机构的组织结构设计、制定监理工作流程和信息流程

B选择组织结构形式、确定 管理 层次和管理跨度、划分监理机构部门、制定岗位职责和考核标准、选派监理人员

C确定监理机构目标、选择组织结构形式、制定工作流程和信息流程、确定监理工作内容

D选择组织结构形式、分解监理机构目标、配备监理人员、制定工作制度、编制工作计划

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

35.

对于业主来说，建设工程实施阶段的风险主要是（）。

（2分）

A基本风险

B社会风险

C投机风险

D纯风险

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

二、多选题（每题3分，共10道小题，总分值30分）

1.

下列关于监理单位的责任认识，正确的是( )。

（3分）

A　监理单位对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限，不承担责任

B监理单位对施工现场安全承担主要责任

C监理单位只承担监理合同中确定的职权范围内的责任

D监理单位因过错造成重大经济损失的，应承担一定的经济责任和法律责任

E监理单位对投资目标突破应承担一定的经济责任

正确答案 A,C,D您的答案是 未作答回答错误展开

2.

根据为业主服务的时间范围，建设项目管理按服务阶段分为（）的项目管理。

（3分）

A施工阶段

B设计阶段

C实施阶段全过程

D决策阶段

E工程建设全过程

正确答案 A,C,E您的答案是 ACE回答正确展开

3.

下列关于非代理型CM模式的表述中，正确的是（）。

（3分）

ACM单位对设计单位有指令权

B业主可能与少数施工单位和材料、设备供应单位签订合同

CCM单位在设计阶段就参与工程实施

D业主与CM单位签订咨询服务合同

EGMP的具体数额是CM合同谈判中的焦点和难点

正确答案 B,C,E您的答案是 BCE回答正确展开

4.

违反(建设工程质量管理条例)规定，（）等执业人员因过错造成质量事故的，责令停业（）年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册。

（3分）

A　质量监督工程师和造价工程师、2年

B注册建筑和注册结构工程师、1年

C监理工程师、1年

D监理工程师和造价工程师、2年

E造价工程师、1年

正确答案 B,C您的答案是 BC回答正确展开

5.

实施建设项目法人责任制的情况下，项目总经理的职权包括（）。

（3分）

A负责筹措建设资金

B组织工程建设实施

C负责组织项目试生产和单项工程预验收

D负责提出项目竣工验收 申请 报告

E编制并组织实施归还贷款和其他债务计划

正确答案 B,C,E您的答案是 BCE回答正确展开

6.

建设工程档案移交应符合的要求包括（）。

（3分）

A列入城建档案管理部门接收范围的工程，建设单位在工程竣工验收后3个月内向城建档案管理部门移交一套符合规定的工程档案

B停建、缓建工程的工程档案，暂由建设单位保管

C工程档案的质量由建设单位进行 检查 验收

D对改建、扩建和维修工程，由建设单位修改和完善工程档案

E建设单位在组织工程竣工验收前，应向城建档案管理部门移交工程档案，办理移交手续

正确答案 A,B您的答案是 AB回答正确展开

7.

按照国际上的理解，我国（）的专业人员属于咨询工程师。

（3分）

A建筑师

B监理工程师

C会计师

D造价工程师

正确答案 A,B,C,D您的答案是 ABCD回答正确展开

8.

下列关于监理规划的说法中，正确的有（）。

（3分）

A监理规划的表述方式不应该格式化、标准化

B监理规划具有针对性才能真正起到指导具体监理工作的作用

C监理规划要随着 建设 工程的展开不断地补充、修改和完善

D监理规划编写阶段不能按工程实施的各阶段来划分

E监理规划在编写完成后需进行审核并经批准后方可实施

正确答案 B,C,E您的答案是 BCE回答正确展开

9.

我国现阶段强制推行建设工程监理制度的手段包括（）。

（3分）

A经济手段

B技术手段

C行政手段

D金融手段

E法律手段

正确答案 C,E您的答案是 CE回答正确展开

10.

《建设工程 安全 生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向（）作出详细说明。

（3分）

A监理工程师

B施工作业班组

C施工作业人员

D现场安全员

E现场技术员

正确答案 B,C您的答案是 BC回答正确

一、单选题（每题2分，共35道小题，总分值70分）

1.

按（）分解建设工程目标是目标分解的最基本方式。

（2分）

A工程内容

B工程重要性程度

C工程阶段

D工程难易

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

2.

在建设工程监理实施中，总监理工程师代表监理单位全面履行建设工程委托监理合同，承担合同中监理单位与业主方约定的监理责任与义务，因此，监理单位应给总监理工程师充分授权，这体现了（）的监理实施原则。

（2分）

A公正、独立、自主

B权责一致

C总监理工程师是责任主体

D总监理工程师是权力主体

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

3.

工程建设监理是针对（）所实施的监督管理。

（2分）

A工程

B工程项目

C工程项目建设

D工程项目施工

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

4.

根据建设工程监理指导思想，总监理工程师应当调动项目监理组织中所有监理人员的积极性，协助业主达到（）的最终目的。

（2分）

A建立有效的约束协调机制

B控制工程项目的投资、工期、质量

C实现“三控、二管、一协调”

D在预定的投资、进度和质量目标内建成工程项目

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

5.

取得监理工程师注册证书的人员不少于15人，注册资金不少于50万元，是我国对（）级监理单位的资质要求。

（2分）

A甲

B乙

C丙

D丁

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

6.

某项工作的任务主要是采用常规的技术且属于设备密集型的工作，则该项工作为（）服务。

（2分）

A咨询

B工程监理

C劳务

D技术

正确答案C您的答案是 A回答错误展开

7.

在我国，甲级监理单位可以对（）等工程开展监理。

（2分）

A一

B一、二

C一、二、三

D二、三、四

正确答案C您的答案是 B回答错误展开

8.

衡量建设工程风险概率的方法中，（）的结果比较接近客观概率。

（2分）

A相对比较法

B绝对比较法

C概率分布法

D函数法

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

9.

监理单位只能在核定的（）内从事监理活动。

（2分）

A监理范围

B资质等级

C业务范围

D经营范围

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

10.

监理组织机构中，拥有职能部门的监理组织形式有（）。

（2分）

A直线制和职能制

B职能制和矩阵制

C直线制和直线职能制

D矩阵制和直线制

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

11.

凡是（）的单位，均可称为监理单位。

（2分）

A经监理资质管理部门审查批准

B取得监理资质证书，具有法人资格

C从事工程 建设监督管理活动

D从事工程 建设 招标代理活动

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

12.

在确定工程项目控制目标之间关系时，它最大的困难是（）。

（2分）

A业主的要求不具体

B各目标值之间相互影响，要做综合分析比较，达到系统满意

C组织不健全

D协调工作难以达到要求

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

13.

建设工程监理规划在监理工作中起着重要的作用，下述对监理规划作用的表述中不正确的是（）。

（2分）

A监理规划需要对项目监理机构开展的各项监理工作作出全面、系统的组织和安排

B监理规划的作用之一是政府建设工程监理主管机构对监理单位监督管理的依据，是监理单位在设立、定级、升级时应提交的主要资料之一

C监理规划应当能够为业主监督监理合同的履行提供依据

D监理单位对项目监理机构的工作进行考核，其主要依据之一就是监理规划

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

14.

在某监理组织中，总监理工程师下设一些职能部门，职能部门分别从职能角度为执行总监理工程师决策服务，但不能下达命令和指示，这种组织形式是（）。

（2分）

A直线制

B职能制

C直线职能制

D矩阵制

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

15.

根据(建设工程监理规范)的规定，核查进场材料、设备、构配件的原始凭证和检测报告等质量证明文件，是（）的职责。

（2分）

A总监理工程师

B总监理工程师代表

C专业监理工程师

D监理员

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

16.

由项目监理机构的专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准实施的监理文件是（）。

（2分）

A监理大纲

B监理规划

C监理实施细则

D监理合同

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

17.

下列属于甲级工程监理 企业 资质等级标准之一的是（）。

（2分）

A企业负责人和技术负责人应当具有8年以上从事工程建设工作的经历

B近3年内监理过5个以上二等房屋 建筑工程 项目或者3个以上二等专业工程项目

C取得监理工程师注册证书的人员不少于15人

D监理过2个以上房屋建筑工程项目或者1个以上专业工程项目

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

18.

建设工程要严格按照（）要求，做好项目建议书、可行性研究报告、初步设计、开工报告和竣工验收等环节工作是工程项目成败的关键。

（2分）

A建设工程监理程序

B建设程序

C监理规划

D建设工程合同

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

19.

建设工程信息管理系统中合同管理子系统具有（）功能。

（2分）

A工期延长时进行计划调整

B项目结算与预算合同价的对比分析

C合同执行情况的跟踪

D安全 事故的处理记录

正确答案C您的答案是 B回答错误展开

20.

我国对建设工程监理单位实行资质（）制度。

（2分）

A审查

B分级审批

C核查

D注册

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

21.

下列关于建设程序与建设工程监理关系的表述中，正确的是（）。

（2分）

A建设工程监理为建设程序的规范化创造了条件

B建设程序为建设工程监理提出了监理的任务和内容

C建设工程监理可以保证建设程序的科学性

D建设程序规定了监理工作的程序

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

22.

建设工程信息管理系统的目标是（）。

（2分）

A实现质量目标的规划与控制

B实现进度目标的规划与控制

C实现投资目标的规划与控制

D实现信息的系统管理及提供必要的决策支持

正确答案D您的答案是 C回答错误展开

23.

应用建设工程数据库确定拟建工程的目标时，宜（）。

（2分）

A分析拟建工程特点，找出拟建工程与已建类似工程之间的共同点，以此确定拟建工程的各项目标

B明确拟建工程的基本技术要求，检索相近工程目标以确定拟建工程目标，适当进行数据调整

C明确拟建工程的基本技术要求以检索相近工程，分析拟建工程与已建类似工程差异及对工程目标的影响，采取适当方式调整后确定拟建工程各项目标

D完善数据库结构，数据宜有综合性，按建设工程基本特征确定目标

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

24.

《 建设 工程质量 管理 条例》规定， 施工 单位必须建立、健全（）制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量 检查 和记录。

（2分）

A合同 管理

B施工技术交底

C质量的预控

D质量的检验

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

25.

从监理大纲、监理规划和监理实施细则内容的关联性来看，监理规划的作用是（）。

（2分）

A指导项目监理机构全面开展监理工作

B指导监理 企业 全面开展监理工作

C作为业主确认监理单位履行合同的依据

D作为监理单位内部考核的依据

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

26.

国有工程监理企业的改制过程中，介于提出改制 申请 与产权界定之间的工作是（）。

（2分）

A资产评估

B股权设置

C认缴出资额

D制定公司章程

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

27.

在建设工程实施过程中，如果仅仅采取被动控制措施，出现偏差是不可避免的，而且（），从而难以实现工程预定的目标。

（2分）

A采取纠偏措施是不可能的

B采取纠偏措施是不经济的

C偏差可能有累积效应

D不能降低偏差的严重程度

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

28.

（）是工程建设监理规划的编写依据之一。

（2分）

A工程建设合同

B设计合同

C施工 合同

D招标文件

正确答案A您的答案是 C回答错误展开

29.

在建设工程数据库中，应当按（）对建设工程进行分类，这样较为直观，也易于为人接受和记忆。

（2分）

A投资额大小

B投资来源

C使用功能

D设计标准

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

30.

按照《建设工程监理规范》，（）可以签发工程暂停令。

（2分）

A总监理工程师

B施工单位负责人

C建设单位负责人

D专业监理工程师

正确答案A您的答案是 C回答错误展开

31.

对于目标实际值偏离计划值的情况要采取措施加以纠正。根据偏差的具体情况，不改变总目标的计划值，调整后期实施计划，属（）情况。

（2分）

A轻度偏离

B中度偏离

C重度偏离

DB、C

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

32.

监理单位和项目法人及（）单位成为建筑市场的三大主体。

（2分）

A施工

B设计

C材料设备供应

D承包

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

33.

监理单位与承建单位是（）的关系。

（2分）

A合同方

B管理与被管理

C监理与被监理

D商业性服务

正确答案C您的答案是 B回答错误展开

34.

“因引起工期延误带来的损失”．属于建设工程风险损失的（）方面。

（2分）

A投资风险

B进度风险

C质量风险

D安全风险

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

35.

在建设工程目标控制中，相对而言，组织协调对（）的作用最为突出且最为直接。

（2分）

A进度控制

B投资控制

C质量控制

D风险控制

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

二、多选题（每题3分，共10道小题，总分值30分）

1.

某项目监理机构由总监理工程师、专业监理工程师和监理员组成，在通常情况下，总监理工程师应履行（）职责。

（3分）

A定期提出进度控制报告

B确定主要监理人员的岗位职责

C提出工程变更方案

D审核并签署项目竣工资料

E下达开工令

正确答案 B,D,E您的答案是 BDE回答正确展开

2.

下列关于非代理型CM模式的表述中，正确的是（）。

（3分）

ACM单位对设计单位有指令权

B业主可能与少数施工单位和材料、设备供应单位签订合同

CCM单位在设计阶段就参与工程实施

D业主与CM单位签订咨询服务合同

EGMP的具体数额是CM合同谈判中的焦点和难点

正确答案 B,C,E您的答案是 BCE回答正确展开

3.

按照国际上的理解，我国（）的专业人员属于咨询工程师。

（3分）

A建筑师

B监理工程师

C会计师

D造价工程师

正确答案 A,B,C,D您的答案是 ABCD回答正确展开

4.

下列关于监理规划的说法中，正确的有（）。

（3分）

A监理规划的表述方式不应该格式化、标准化

B监理规划具有针对性才能真正起到指导具体监理工作的作用

C监理规划要随着 建设 工程的展开不断地补充、修改和完善

D监理规划编写阶段不能按工程实施的各阶段来划分

E监理规划在编写完成后需进行审核并经批准后方可实施

正确答案 B,C,E您的答案是 BCE回答正确展开

5.

下列关于控制流程“反馈”环节的表述中，正确的是（）。

（3分）

A反馈信息仅限于工程的投资、进度、质量信息

B控制部门需要什么信息，取决于监理工作的需要以及工程的具体情况

C反馈环节是投入与转换之间的环节

D为了使整个控制过程流畅地进行，需要设计信息反馈系统

E非正式信息反馈应当适时转化为正式信息反馈

正确答案 B,D,E您的答案是 BDE回答正确展开

6.

《建设工程监理规范》规定，( )都必须是监理工程师。

（3分）

A　总监理工程师

B总监理工程师代表

C专业监理工程师

D子项目监理工程师

E监理企业负责人

正确答案 A,B,C,D您的答案是 ABCD回答正确展开

7.

下列关于建设工程进度控制的表述中，正确的是（）

（3分）

A局部工期延误的严重程度与其对进度目标的影响程度之间不存在某种等值关系

B在工程建设早期由于资料详细程度不够而无法编制进度计划

C合理确定具体的搭接工作内容和搭接时间，是进度计划优化的重要内容

D进度控制的重点对象是关键线路上的各项工作

E组织协调对进度控制的作用最为突出且最为直接

正确答案 A,C,D,E您的答案是 ACDE回答正确展开

8.

建设工程实施阶段监理所依据的有关建设工程合同包括（）。

（3分）

A咨询合同

B勘察合同

C设计合同

D施工合同

E设备采购合同

正确答案 B,C,D,E您的答案是 BCDE回答正确展开

9.

在风险对策中，工程 保险 的缺点表现在（）。

（3分）

A机会成本增加

B难以确定投保人和被保险人

C保险 合同 谈判常常耗费较多的时间和精力

D投保人可能产生心理麻痹而导致增加实际损失和未投保损失

E保险人的风险增大

正确答案 A,C,D您的答案是 ACD回答正确展开

10.

监理工作的规范化体现在（）。

（3分）

A工作目标的确定性

B监理实施细则的针对性

C职责分工的严密性

D工作的时序性

E组织机构的稳定性

正确答案 A,C,D您的答案是 ACD回答正确

一、单选题（每题2分，共35道小题，总分值70分）

1.

反映客观实体属性的是（）。

（2分）

A系统

B环境

C数据

D信息

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

2.

项目监理组织在开展目标控制工作之前，必须明确监理各部门和人员的岗位职责以及相互协作关系。所以（）是目标控制的重要前提，它是目标控制的基本保障。

（2分）

A制定监理计划

B建立监理组织

C加强领导

D组织协调

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

3.

建设工程监理模式的选择与建设工程组织管理模式密切相关，以下关于监理模式的表述中正确的是（）。

（2分）

A平行承发包模式条件下，业主委托一个监理单位监理时，要求被委托的监理单位的总监理工程师有较高的工程技术能力

B平行承发包模式条件下，业主委托多个监理单位监理时，各监理单位之间的相互协作与配合需业主进行协调

C设计或 施工 总分包模式条件下，业主分别按设计阶段和施工阶段委托监理单位进 行实施阶段全过程的监理，有利于监理单位对设计阶段和施工阶段的工程投资、进度、质量控制统筹考虑

D在项目总承包模式下，业主宜委托一家监理单位监理，也可按分包合同分别委托多家监理单位监理

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

4.

实施建设工程监理的基本目的是（）。

（2分）

A对建设工程的实施进行规划、控制、协调

B控制建设工程的投资、进度和质量

C保证在计划的目标内将建设工程建成投入使用

D协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

5.

在建设工程实施过程中进行严格的质量控制，不仅可减少实施过程中的返工费用，而且可减少投入使用后的维修费用。这体现了建设工程质量目标和投资目标之间的（）。

（2分）

A对立关系

B统一关系

C对立统一关系

D既不对立又不统一的关系

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

6.

（）控制是建立在预测和经验基础上的控制方法。

（2分）

A反馈

B前馈

C事后

D事中

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

7.

在建设工程目标控制中，相对而言，组织协调对（）的作用最为突出且最为直接。

（2分）

A进度控制

B投资控制

C质量控制

D风险控制

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

8.

（）是业主确认监理单位是否全面认真履行监理合同的主要依据。

（2分）

A监理大纲

B监理细则

C监理总结

D监理规划

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

9.

建立有效的项目监理组织，首当其冲的工作是（）。

（2分）

A选择确定总监理工程师

B明确监理总目标

C确定监理工作内容

D选定适合本项目的监理组织模式

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

10.

下列关于信息沟通的表述中，不正确的是（）。

（2分）

A信息沟通就是交换和共享数据、信息和知识的过程

B沟通手段基于计算机 网络 技术，不包括其它传统沟通方式

C信息沟通应贯穿建设工程项目全过程

D沟通内容包括与项目建设有关的所有知识和信息

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

11.

监理规划的内容中，监理工作（）应当最先确定。

（2分）

A目标

B程序

C制度

D方法

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

12.

业主责任制是实行 建设 监理制的（）。

（2分）

A必要保证

B重要条件

C必要条件

D基本条件

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

13.

每一次控制循环结束，当工程呈现出与计划不同的状态时，应（）。

（2分）

A采取措施纠正工程与计划的偏差

B修改计划以适应工程现状

C同时采取AB两种方法

D同时或单独采取AB之一

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

14.

总监理工程师应履行的职责是（）。

（2分）

A签署工程计量原始凭证

B编制各专业的监理实施细则

C负责合同争议调解

D负责各专业监理资料的收集、汇总及整理

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

15.

监理规划是（）确认监理单位是否全面、认真履行监理合同的主要依据。

（2分）

A项目法人

B主管部门

C工商管理机关

D工程建设监理主管部门

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

16.

监理单位和项目法人及（）单位成为建筑市场的三大主体。

（2分）

A施工

B设计

C材料设备供应

D承包

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

17.

（）阶段是影响 建设 工程投资的关键阶段。

（2分）

A决策

B招标

C设计

D施工

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

18.

项目监理组织在开展活动时离不开协调工作。下面的工作中，（）应与项目主进行协调并由业主作出决定。

（2分）

A审核承包商提出的索赔报告

B同意接受承包商索赔要求

C认定承包商索赔理由成立

D确认承包商索赔计算正确与否

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

19.

监理单位的业务范围是指（）。

（2分）

A工程等级

B工程类别

C资质等级

D工程类别和资质等级

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

20.

《建筑法》规定，从事建筑活动的（），应当依法取得相应的执业 资格 证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。

（2分）

A专业技术人员

B监理工程师

C建设管理人员

D建筑施工人员

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

21.

依据《建设工程质量管理条例》的规定，供暖系统的最低保修期限为（）个采暖期。

（2分）

A1

B2

C3

D4

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

22.

国外项目管理公司为设计单位提供的项目管理服务，主要是为（）服务。

（2分）

A交钥匙工程的设计阶段

B设计总包单位

C工艺设计过程

D专业化设计单位

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

23.

（）是工程建设监理规划的编写依据之一。

（2分）

A工程建设合同

B设计合同

C施工 合同

D招标文件

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

24.

组建一个完善的监理组织机构的步骤是（）。

（2分）

A确定监理机构目标、确定监理工作内容、监理机构的组织结构设计、制定监理工作流程和信息流程

B选择组织结构形式、确定 管理 层次和管理跨度、划分监理机构部门、制定岗位职责和考核标准、选派监理人员

C确定监理机构目标、选择组织结构形式、制定工作流程和信息流程、确定监理工作内容

D选择组织结构形式、分解监理机构目标、配备监理人员、制定工作制度、编制工作计划

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

25.

某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元，设备购置费为1100万元。依据《 建设 工程监理范围和规模标准规定》，该工程（）。

（2分）

A可以不实行监理

B必须实行监理

C仅建筑安装工程实行监理

D设备制造实行监理

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

26.

《建设工程监理规范》规定，对分包单位 资格 应审核的内容不包括（）的审核。

（2分）

A分包单位的营业执照和特殊行业施工许可证

B分包单位的业绩

C拟分包工程的内容和范围

D质量管理、技术管理制度（属于总包单位的）

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

27.

按照《建设工程监理规范》，如果承包合同一方因另一方原因造成本方经济损失，应当（）向对方索取费用。

（2分）

A本方直接

B通过上级主管部门

C通过监理工程师

D通过律师

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

28.

《中华人民共和国建筑法》规定，工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求，施工技术标准或合同约定的，（）建筑施工企业改正。

（2分）

A应当建议

B应当报告建设单位要求

C应当指导

D有权要求

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

29.

命令源惟一的组织结构模式称为（）组织结构。

（2分）

A直线制

B职能制

C直线职能制

D矩阵制

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

30.

当（）情况发生时，总监理工程师应当下达停工令。

（2分）

A某工序质量不合格

B工程质量有下降趋势

C承包单位擅自将工程转包

D承包单位生产率下降

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

31.

在工程建设程序中，建设单位进行工具、器具、备品、备件等的制造或订货是（）阶段的工作。

（2分）

A建设准备

B施工安装

C生产准备

D竣工验收

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

32.

乙级监理单位注册资金不得少于（）。

（2分）

A100万元

B20万元

C50万元

D30万元

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

33.

项目监理机构应建立的内部管理制度是（）。

（2分）

A劳动合同管理制度

B监理责任 保险 制度

C施工图纸会审及设计交底制度

D监理工作日志制度

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

34.

项目总承包模式具有的优点之一是（）。

（2分）

A合同关系简单

B招标发包难度小

C有利于质量控制

D合同价格低

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

35.

（）是工程建设监理主管机构对监理单位实施监督、管理的重要依据。

（2分）

A监理合同

B监理大纲

C监理规划

D监理细则

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

二、多选题（每题3分，共10道小题，总分值30分）

1.

工程保险并不能转移建设工程的所有风险的原因（）。

（3分）

A存在不可保风险

B工程保险合同的内容复杂

C保险费没有统一固定的费率

D有些风险不宜保险

E合同条款发生分歧使转移失效

正确答案 A,D您的答案是 AD回答正确展开

2.

下列关于非代理型CM模式的表述中，正确的是（）。

（3分）

ACM单位对设计单位有指令权

B业主可能与少数施工单位和材料、设备供应单位签订合同

CCM单位在设计阶段就参与工程实施

D业主与CM单位签订咨询服务合同

EGMP的具体数额是CM合同谈判中的焦点和难点

正确答案 B,C,E您的答案是 未作答回答错误展开

3.

（）应列入监理规划的主要组成内容。

（3分）

A监理工作范围和内容

B监理工作目标和依据

C项目监理机构的权利和义务

D项目监理机构的人员配备计划

E合同管理

F监理工作程序

正确答案 A,B,E,F您的答案是 ABEF回答正确展开

4.

下列关于建设工程质量目标全过程控制的表述中，正确的是（）。

（3分）

A对建设工程质量目标的所有内容进行控制

B建设工程各阶段关于质量控制的侧重点不同

C要避免不断提高质量目标的倾向

D重点是设计阶段和 施工 阶段的质量控制

E对建设工程所有内容的质量进行控制

正确答案 B,D您的答案是 BD回答正确展开

5.

编制工程监理实施细则的依据有（）。

（3分）

A监理大纲

B监理规划

C设计文件

D技术资料

E施工组织设计

正确答案 B,C,D,E您的答案是 BCDE回答正确展开

6.

根据《中华人民共和国建筑法》，国家对建筑活动做出多种规定，其中包括（）方面的规定。

（3分）

A　从事建筑活动的单位资质审查

B建筑工程发包、承包、禁止转包

C其他专业建筑工程的建设行为

D施工许可

E政府工程质量监督机构

正确答案 A,B,D您的答案是 ABD回答正确展开

7.

组织作为生产要素之一，具有（）特点。

（3分）

A不可以替代其他生产要素

B不能被其他生产要素替代

C能使其他生产要素合理配置

D可以提高其他生产要素的使用效益

E对提高经济效益具有作用

正确答案 B,C,D您的答案是 BCD回答正确展开

8.

总监理工程师在项目监理工作中的职责包括（）。

（3分）

A审查和处理工程变更

B审批项目监理实施细则

C负责隐蔽工程验收

D主持整理工程项目的监理资料

E当人员需要调整时，向监理公司提出建议

正确答案 A,B,D您的答案是 ABD回答正确展开

9.

下列关于建设工程进度控制的表述中，正确的是（）

（3分）

A局部工期延误的严重程度与其对进度目标的影响程度之间不存在某种等值关系

B在工程建设早期由于资料详细程度不够而无法编制进度计划

C合理确定具体的搭接工作内容和搭接时间，是进度计划优化的重要内容

D进度控制的重点对象是关键线路上的各项工作

E组织协调对进度控制的作用最为突出且最为直接

正确答案 A,C,D,E您的答案是 ACDE回答正确展开

10.

工程监理 企业 从事 建设 工程监理活动，应当遵循“守法、诚信、公正、科学”的准则，其中“"守法”的具体要求为（）。

（3分）

A在核定的业务范围内开展经营活动

B不伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖《资质等级证书》

C按照 合同 的约定认真履行其义务

D离开原住所地承接监理业务，要主动向监理工程所在地省级建设行政主管部门备案登记，接受其指导和监督

E建立健全内部管理规章制度

正确答案 A,B,C,D您的答案是 ABCD回答正确

一、单选题（每题2分，共35道小题，总分值70分）

1.

不影响监理效率的因素是（）。

（2分）

A建设工程强度

B对工程的熟悉程度

C监理人员素质

D管理水平

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

2.

根据建设工程监理指导思想，总监理工程师应当调动项目监理组织中所有监理人员的积极性，协助业主达到（）的最终目的。

（2分）

A建立有效的约束协调机制

B控制工程项目的投资、工期、质量

C实现“三控、二管、一协调”

D在预定的投资、进度和质量目标内建成工程项目

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

3.

项目监理组织在开展目标控制工作之前，必须明确监理各部门和人员的岗位职责以及相互协作关系。所以（）是目标控制的重要前提，它是目标控制的基本保障。

（2分）

A制定监理计划

B建立监理组织

C加强领导

D组织协调

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

4.

施工阶段监理工作的一项重要工作内容是制定监理工作程序，制定监理工作程序应体现事前控制和（）的要求。

（2分）

A事中控制

B主动控制

C动态控制

D事后控制

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

5.

乙级监理单位注册资金不得少于（）。

（2分）

A100万元

B20万元

C50万元

D30万元

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

6.

在工程监理行业，能承担全过程、全方位监理任务的综合性监理 企业 与能承担某一专业监理任务的监理企业应当协调发展，这体现的是建设工程监理（）的发展趋势。

（2分）

A适应市场需求，优化工程监理企业结构

B以市场需求为导向，向全方位、全过程监理转化

C与国际惯例接轨

D加强培训工作，不断提高从业人员素质

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

7.

甲级工程监理企业的资质年检由（）办理。

（2分）

A建设部

B中国监理协会

C省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门

D建设部委托各省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

8.

《中华人民共和国建筑法》规定，工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求，施工技术标准或合同约定的，（）建筑施工企业改正。

（2分）

A应当建议

B应当报告建设单位要求

C应当指导

D有权要求

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

9.

下列属于甲级工程监理 企业 资质等级标准之一的是（）。

（2分）

A企业负责人和技术负责人应当具有8年以上从事工程建设工作的经历

B近3年内监理过5个以上二等房屋 建筑工程 项目或者3个以上二等专业工程项目

C取得监理工程师注册证书的人员不少于15人

D监理过2个以上房屋建筑工程项目或者1个以上专业工程项目

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

10.

（）是工程建设监理主管机构对监理单位实施监督、管理的重要依据。

（2分）

A监理合同

B监理大纲

C监理规划

D监理细则

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

11.

国外项目管理公司为设计单位提供的项目管理服务，主要是为（）服务。

（2分）

A交钥匙工程的设计阶段

B设计总包单位

C工艺设计过程

D专业化设计单位

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

12.

按照《建设工程监理规范》，（）是监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督活动。

（2分）

A巡视

B平行检验

C工程计量

D旁站监理

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

13.

关于工程项目三大目标的内容监理规划的（）中规定。

（2分）

A工程项目概况

B工程建设监理目标

C监理范围

D工程项目概况及工程建设监理目标

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

14.

根据（）原理，总监理工程师应当将项目监理组织内的所有人、财、物充分利用起来。

（2分）

A要素有用性

B主观能动性

C动态相关性

D规律效应性

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

15.

监理单位和项目法人及（）单位成为建筑市场的三大主体。

（2分）

A施工

B设计

C材料设备供应

D承包

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

16.

监理工程师对质量控制的技术措施是（）。

（2分）

A审核施工单位质量保证体系

B完善技术管理目标控制分工，落实技术控制责任

C制定协调控制程序

D考虑工程技术要求，合理确定建设工程组织管理模式

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

17.

在工程项目的（）才能形成由项目业主、承建商和监理单位参加的三方管理体制。

（2分）

A投资决策阶段

B建设 实施阶段

C投资决策阶段和建设实施阶段

D整个寿命周期

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

18.

对于业主来说，建设工程实施阶段的风险主要是（）。

（2分）

A基本风险

B社会风险

C投机风险

D纯风险

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

19.

（）是社会公认的职业道德准则。

（2分）

A独立性

B科学性

C服务性

D公正性

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

20.

《建筑法》规定，从事建筑活动的（），应当依法取得相应的执业 资格 证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。

（2分）

A专业技术人员

B监理工程师

C建设管理人员

D建筑施工人员

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

21.

《建设工程监理规范》规定，总监理工程师或专业监理工程师应（）专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。

（2分）

A根据需要及时组织

B定期主持召开

C每月组织召开一次

D按建设单位要求组织

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

22.

实施建设工程监理（）。

（2分）

A有利于避免发生承建单位的不当建设行为，但不能避免发生建设单位的不当建设行为

B有利于避免发生建设单位的不当建设行为，但不能避免发生承建单位的不当建设行为

C既有利于避免发生承建单位的不当建设行为，又有利于避免发生建设单位的不当建设行为

D既不能避免发生承建单位的不当建设行为，又不能避免发生建设单位的不当建设行为

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

23.

监理工程师邀请建设行政主管部门的负责人员到施工现场对工程进行指导性巡视，属于组织协调方法中的（）。

（2分）

A专家会议法

B书面协调法

C情况介绍法

D访问协调法

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

24.

（）子系统将控制系统与被控制子系统以及外部环境系统联系起来。

（2分）

A程序

B手段

C措施

D信息

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

25.

监理规划的基本内容构成应当力求（）。

（2分）

A丰富

B一致

C完整

D统一

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

26.

建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。（）

（2分）

A建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期

B工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正

C监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理

D设计单位对设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，不得指定生产厂、供应商

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

27.

建设工程监理过程中，被监理单位应当按照（）的规定接受监理。

（2分）

A建设工程监理合同

B建设工程合同

C监理单位给被监理单位的书面通知

D项目法人给被监理单位的书面通知 项目法人给被监理单位的书面通知

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

28.

工程设计监理的基本任务是（）。

（2分）

A编制设计要求、协助业主选择设计单位、设计跟踪监理与设计文件验收

B控制投资、控制设计质量、控制设计进度

C保证工程项目 安全 可靠性、适用性、经济性

D保障业主正确决策、避免设计失误、优化工程设计

正确答案C您的答案是 A回答错误展开

29.

下列不属于建设工程目标分解原则的是按（）的原则。

（2分）

A工程部位分解

B自上而下逐层分解，自下而上逐层综合

C区别对待，有粗有细

D工种分解

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

30.

（）不包括在监理规划内容中。

（2分）

A监理方法与技术

B工程项目概况

C监理组织

D项目监理工作制度

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

31.

下列关于风险回避的表述中，不正确的是（）。

（2分）

A回避一种风险，可能产生另—种新的风险

B回避风险的同时，也失去了从风险中获益的可能性

C回避风险有时可能不实际或不可能

D回避风险是一种积极的风险对策

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

32.

（）是以一定的方式中断风险源，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失。

（2分）

A风险回避

B风险自留

C风险自留

D风险转移

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

33.

在委托施工阶段监理的项目上，施工单位采购，报验的材料不合格，监理工程师不予签字，但施工单位却擅自使用并导致发生工程质量事故，（）。

（2分）

A施工单位承担赔偿责任，监理单位不承担连带赔偿责任

B监理单位与施工单位承担连带责任

C施工单位承担直接责任，监理单位承担监理责任

D施工单位不承担责任，材料供应单位承担责

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

34.

在工程建设程序中，建设单位进行工具、器具、备品、备件等的制造或订货是（）阶段的工作。

（2分）

A建设准备

B施工安装

C生产准备

D竣工验收

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

35.

工程建设监理是针对（）所实施的监督管理。

（2分）

A工程

B工程项目

C工程项目建设

D工程项目施工

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

二、多选题（每题3分，共10道小题，总分值30分）

1.

在EPC模式中承包商承担的风险包括（）。

（3分）

A业主代表的工作失误风险

B设计风险

C一个有经验的承包商不可预见且无法合理防范的自然力风险

D对业主新提供数据的核查和解释风险

E为圆满完成工程今后发生的一切困难和费用风险

正确答案 B,C,D,E您的答案是 BCDE回答正确展开

2.

《建设工程监理规范》规定，总监理工程师不得将（）等工作委托总监理工程师代表。

（3分）

A主持编写项目监理规划

B审核工程款支付证书

C签发工程暂停令

D审批工程延期

E调换不称职的监理人员

正确答案 A,B,C,D,E您的答案是 ABCDE回答正确展开

3.

（）应列入监理规划的主要组成内容。

（3分）

A监理工作范围和内容

B监理工作目标和依据

C项目监理机构的权利和义务

D项目监理机构的人员配备计划

E合同管理

F监理工作程序

正确答案 A,B,E,F您的答案是 ABEF回答正确展开

4.

与建设工程组织管理的其他模式相比．EPC模式具有（）基本特征。

（3分）

A承包商承担大部风险

B业主和承包商分担风险

C业主管理工程实施

D高层管理的参与

ED+S总价合同模式

正确答案 A,C您的答案是 AC回答正确展开

5.

某项目监理机构由总监理工程师、专业监理工程师和监理员组成，在通常情况下，总监理工程师应履行（）职责。

（3分）

A定期提出进度控制报告

B确定主要监理人员的岗位职责

C提出工程变更方案

D审核并签署项目竣工资料

E下达开工令

正确答案 B,D,E您的答案是 BDE回答正确展开

6.

下列关于建设工程质量目标全过程控制的表述中，正确的是（）。

（3分）

A对建设工程质量目标的所有内容进行控制

B建设工程各阶段关于质量控制的侧重点不同

C要避免不断提高质量目标的倾向

D重点是设计阶段和 施工 阶段的质量控制

E对建设工程所有内容的质量进行控制

正确答案 B,D您的答案是 BD回答正确展开

7.

我国现阶段强制推行建设工程监理制度的手段包括（）。

（3分）

A经济手段

B技术手段

C行政手段

D金融手段

E法律手段

正确答案 C,E您的答案是 CE回答正确展开

8.

PARTNERING模式与建设项目管理具有相同点主要表现在（）。

（3分）

A工作属性相同

B服务对象相同

C控制目标相同

D工作内容相同

E控制原理相同

正确答案 A,C,E您的答案是 ACE回答正确展开

9.

《建设工程 安全 生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向（）作出详细说明。

（3分）

A监理工程师

B施工作业班组

C施工作业人员

D现场安全员

E现场技术员

正确答案 B,C您的答案是 BC回答正确展开

10.

违反《建设工程质量管理条例》规定，（）等注册执业人员因过错造成质量事故的，责令停止执业1年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书。

（3分）

A量监督工程师

B监理工程师

C造价工程师

D注册结构工程师

E注册建筑师

正确答案 B,D,E您的答案是 BDE回答正确

一、单选题（每题2分，共35道小题，总分值70分）

1.

项目监理机构利用一定的 检查 或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动，称为（）。

（2分）

A平行检验

B交接检验

C隐蔽工程验收

D互检

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

2.

监理例会是由（），按一定程序召开的，研究施工中出现的计划、进度、质量及工程

款支付等问题的工地会议。

（2分）

A监理工程师组织与主持

B监理工程师组织、业主主持

C业主主持监理工程师组织

D业主组织与主持

正确答案A您的答案是 B回答错误展开

3.

在施工监理过程中，减少第三方提出的索赔条件和机会，正确处理索赔等事宜，是投资控制的（）措施。

（2分）

A经济

B技术

C组织

D合同

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

4.

下列不属于建设工程目标分解原则的是按（）的原则。

（2分）

A工程部位分解

B自上而下逐层分解，自下而上逐层综合

C区别对待，有粗有细

D工种分解

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

5.

在建设工程实施过程中，如果仅仅采取被动控制措施，出现偏差是不可避免的，而且（），从而难以实现工程预定的目标。

（2分）

A采取纠偏措施是不可能的

B采取纠偏措施是不经济的

C偏差可能有累积效应

D不能降低偏差的严重程度

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

6.

（）不是工程建设监理规划的编写依据。

（2分）

A监理合同

B监理大纲

C施工招标文件

D工程建设合同

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

7.

应用建设工程数据库确定拟建工程的目标时，宜（）。

（2分）

A分析拟建工程特点，找出拟建工程与已建类似工程之间的共同点，以此确定拟建工程的各项目标

B明确拟建工程的基本技术要求，检索相近工程目标以确定拟建工程目标，适当进行数据调整

C明确拟建工程的基本技术要求以检索相近工程，分析拟建工程与已建类似工程差异及对工程目标的影响，采取适当方式调整后确定拟建工程各项目标

D完善数据库结构，数据宜有综合性，按建设工程基本特征确定目标

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

8.

“一个有经验的承包商不可预见且无法合理防范的自然力的作用”的风险，在（）模式中也由承包商承担。

（2分）

ACM

BEPC

CPartnering

DProject Controlling

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

9.

施工阶段产生（）风险的可能性最大。

（2分）

A投资

B进度

C质量

D安全

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

10.

《建设工程监理范围和规模标准规定》中要求建筑面积在（）平方米以上的住宅建设工程必须实行监理。

（2分）

A1万

B2万

C3万

D5万

正确答案D您的答案是 B回答错误展开

11.

下列关于建设程序与建设工程监理关系的表述中，正确的是（）。

（2分）

A建设工程监理为建设程序的规范化创造了条件

B建设程序为建设工程监理提出了监理的任务和内容

C建设工程监理可以保证建设程序的科学性

D建设程序规定了监理工作的程序

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

12.

国外项目管理公司为设计单位提供的项目管理服务，主要是为（）服务。

（2分）

A交钥匙工程的设计阶段

B设计总包单位

C工艺设计过程

D专业化设计单位

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

13.

业主委托某工程咨询公司进行全过程服务，但同时又委托其他工程咨询公司对其中某一或某些阶段的工作成果进行审查、评价，属于（）情况。

（2分）

A全过程服务

B阶段性服务

C技术咨询服务

D决策支持服务

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

14.

对于业主来说，建设工程实施阶段的风险主要是（）。

（2分）

A基本风险

B社会风险

C投机风险

D纯风险

正确答案D您的答案是 A回答错误展开

15.

（）是工程建设监理主管机构对监理单位实施监督、管理的重要依据。

（2分）

A监理合同

B监理大纲

C监理规划

D监理细则

正确答案C您的答案是 D回答错误展开

16.

在工程建设程序中，建设单位进行工具、器具、备品、备件等的制造或订货是（）阶段的工作。

（2分）

A建设准备

B施工安装

C生产准备

D竣工验收

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

17.

项目总承包模式具有的优点之一是（）。

（2分）

A合同关系简单

B招标发包难度小

C有利于质量控制

D合同价格低

正确答案A您的答案是 C回答错误展开

18.

建立有效的项目监理组织，首当其冲的工作是（）。

（2分）

A选择确定总监理工程师

B明确监理总目标

C确定监理工作内容

D选定适合本项目的监理组织模式

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

19.

在采用传统的 建设 工程组织 管理 模式时，建筑师或工程师的工作内容是（）。

（2分）

A提供设计文件、监督 施工

B提供设计文件、组织施工招标

C提供设计文件、组织施工招标、监督施工、组织工程竣工验收

D提供设计文件、组织施工招标、监督施工、审核和签署工程结算报告

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

20.

国有工程监理 企业 改制为有限责任公司，企业改制筹备委员会在提出改制 申请 后，应顺序进行（）、认缴出资额等工作。

（2分）

A申请设立登记、股权设置、签发出资证明

B产权界定、资产评估、形成公司文件

C形成公司文件、设立登记、申请设立登记

D资产评估、产权界定、股权设置

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

21.

项目监理组织在开展目标控制工作之前，必须明确监理各部门和人员的岗位职责以及相互协作关系。所以（）是目标控制的重要前提，它是目标控制的基本保障。

（2分）

A制定监理计划

B建立监理组织

C加强领导

D组织协调

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

22.

监理单位只能在核定的（）内从事监理活动。

（2分）

A监理范围

B资质等级

C业务范围

D经营范围

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

23.

建设单位在领取了施工许可证以后，有理由不能按期开工时，经过办理有关延期手续，许可证的有效期限最长不超过（）个月。

（2分）

A3

B6

C9

D12

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

24.

建设工程的实施过程，表现为①实物形成过程，②价值形成过程。从投资控制的角度来看，较为关心的是（）。

（2分）

A实物形成过程

B价值形成过程

C实物、价值形成过程

D价值逐渐形成增长过程

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

25.

衡量建设工程风险概率的方法中，（）的结果比较接近客观概率。

（2分）

A相对比较法

B绝对比较法

C概率分布法

D函数法

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

26.

建设项目管理咨询单位和ProjectControlling咨询单位两者服务的（）不尽相同。

（2分）

A对象

B内容

C性质

D方式

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

27.

下列属于建设工程目标控制经济措施的是（）。

（2分）

A明确目标控制人员的任务和职能分工

B提出多个不同的技术方案

C分析不同 合同 之间的相互联系

D投资偏差分析

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

28.

按照《建设工程监理规范》，在实施工程建设监理之前，项目监理机构的总监理工程师应当将（）书面通知被监理单位。

（2分）

A建设单位授予监理单位的权限

B监理规划内容

C总监理工程师授予监理工程师的权限

D监理的范围和内容

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

29.

项目监理组织在开展活动时离不开协调工作。下面的工作中，（）应与项目主进行协调并由业主作出决定。

（2分）

A审核承包商提出的索赔报告

B同意接受承包商索赔要求

C认定承包商索赔理由成立

D确认承包商索赔计算正确与否

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

30.

监理单位应公正、（）地开展监理工作，维护建设单位和承包单位的合法权益。

（2分）

A公平、独立

B独立、自主

C公平、自由

D认真、负责

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

31.

甲级工程监理企业的资质年检由（）办理。

（2分）

A建设部

B中国监理协会

C省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门

D建设部委托各省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

32.

下列不属于建设工程文件的是（）。

（2分）

A项目可行性研究报告与评估文件

B勘察设计单位提交业主的成果资料

C监理文件

D法律法规文件

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

33.

不影响监理效率的因素是（）。

（2分）

A建设工程强度

B对工程的熟悉程度

C监理人员素质

D管理水平

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

34.

《建设工程 安全 生产管理条例》规定，工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和（）实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

（2分）

A施工合同

B监理大纲

C项目管理规范

D工程建设强制性标准

正确答案D您的答案是 A回答错误展开

35.

下列费用中，属于监理直接成本的是（）。

（2分）

A管理 人员工资、津贴等

B监理辅助人员的工资、津贴等

C承揽监理业务的有关费用

D业务培训费

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

二、多选题（每题3分，共10道小题，总分值30分）

1.

在建设工程施工阶段，属于监理工程师投资控制的任务是（）。

（3分）

A制定本阶段资金使用计划

B严格进行付款控制

C严格控制工程变更

D确认施工单位资质

E及时处理费用索赔

正确答案 A,B,C,E您的答案是 ABCE回答正确展开

2.

下列仅属于施工阶段监理工作制度的有（）。

（3分）

A施工组织设计审核制度

B合同条件拟定及审批制度

C对外行文审批制度

D设计交底制度

E工程竣工验收制度

正确答案 A,D,E您的答案是 ADE回答正确展开

3.

监理规划应在（）后开始编制。

（3分）

A签订委托监理合同

B明确项目监理机构的工作目标

C监理工作范围、内容确定

D收到设计文件

E监理工作程序确定

正确答案 A,D您的答案是 AD回答正确展开

4.

损失控制计划系统一般应由（）部分组成。

（3分）

A　预防计划

B灾难计划

C应急计划

D风险自留计划

E风险回避计划

正确答案 A,B,C您的答案是 ABC回答正确展开

5.

影响项目监理机构人员数量的主要因素有（）。

（3分）

A工程复杂程度

B监理单位业务范围

C监理人员专业结构

D监理人员技术 职称 结构

E监理机构组织结构和任务职能分工

正确答案 A,E您的答案是 AE回答正确展开

6.

编写监理规划应注意以下要求（）。

（3分）

A基本内容的构成力求统—

B具体内容应有针对性

C充分体现建设单位的要求

D与承包单位的技术水平相适应

E表达方式标准化、格式化

正确答案 A,B,E您的答案是 ABE回答正确展开

7.

编制工程监理实施细则的依据有（）。

（3分）

A监理大纲

B监理规划

C设计文件

D技术资料

E施工组织设计

正确答案 B,C,D,E您的答案是 BCDE回答正确展开

8.

违反《建设工程质量管理条例》规定，（）等注册执业人员因过错造成质量事故的，责令停止执业1年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书。

（3分）

A量监督工程师

B监理工程师

C造价工程师

D注册结构工程师

E注册建筑师

正确答案 B,D,E您的答案是 BDE回答正确展开

9.

根据项目法人责任制原则，在实施建设工程监理的工程项目中，建设单位应当负责完成（）工作。

（3分）

A　组织编写工程招标文件、投标资格预审、开标、评标

B选择确定设计、施工单位

C确定工程项目投资、进度、质量总目标

D筹集项目所需资金

E实施目标控制

F签订工程建设合同

正确答案 B,C,D,F您的答案是 BCDF回答正确展开

10.

某项目监理机构由总监理工程师、专业监理工程师和监理员组成，在通常情况下，总监理工程师应履行（）职责。

（3分）

A定期提出进度控制报告

B确定主要监理人员的岗位职责

C提出工程变更方案

D审核并签署项目竣工资料

E下达开工令

正确答案 B,D,E您的答案是 BDE回答正确

一、单选题（每题2分，共35道小题，总分值70分）

1.

在采用传统的 建设 工程组织 管理 模式时，建筑师或工程师的工作内容是（）。

（2分）

A提供设计文件、监督 施工

B提供设计文件、组织施工招标

C提供设计文件、组织施工招标、监督施工、组织工程竣工验收

D提供设计文件、组织施工招标、监督施工、审核和签署工程结算报告

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

2.

按照《建设工程监理规范》，建设单位或承包单位提出的工程变更，应提交（）。

（2分）

A总监理工程师

B专业监理工程师

C设计单位负责人

D监理员

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

3.

（）不是工程建设监理规划的编写依据。

（2分）

A监理合同

B监理大纲

C施工招标文件

D工程建设合同

正确答案C您的答案是 A回答错误展开

4.

工程咨询公司对中、小企业承包商服务主要是指（）服务。

（2分）

A合同咨询

B索赔咨询

C技术咨询

D成本估算

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

5.

不同等风险量曲线所表示的风险量大小与风险坐标原点的距离（）。

（2分）

A成正比

B成反比

C不相关

D不成比例

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

6.

按照现行《建设工程文件归档整理规范》，属于建设单位短期保存的文件是（）。

（2分）

A监理实施细则

B不合格项目通知

C供货单位资质材料

D月付款报审与支付凭证

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

7.

监理规划应当把握住工程项目运行的（）。

（2分）

A过程

B脉搏

C趋势

D方向

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

8.

某监理公司承担了某工程项目施工阶段的监理任务，在施工实施期，监理单位应收集的信息是（）。

（2分）

A建筑材料必试项目有关信息

B建设单位前期准备和项目审批完成情况

C当地施工单位管理水平、质量保证体系等

D产品预计进入市场后的市场占有率、社会需求量等

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

9.

施工阶段监理工作的一项重要工作内容是制定监理工作程序，制定监理工作程序应体现事前控制和（）的要求。

（2分）

A事中控制

B主动控制

C动态控制

D事后控制

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

10.

同时适用于平行承发包、设计或施工总分包、项目总承包模式的委托监理模式是业主（）。

（2分）

A按不同合同标段委托多家监理单位

B按不同建设阶段委托监理单位

C委托一家监理单位

D委托多家监理单位

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

11.

在项目监理组织中，审核并确认分包单位、定期及不定期地巡视工地现场，负责工程计量量并签署原始凭证这几项工作涉及到了（）的岗位职责。

（2分）

A各专业或各子项目监理工程师

B总监理工程师与监理员

C总监理工程师与各专业或各子项目监理工程师

D总监理工程师、各专业或各子项目监理工程师、监理员

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

12.

在系统识别 建设 工程风险与合理地作出风险对策决策之间起着重要桥梁作用的是（）。

（2分）

A风险 管理

B风险评价

C损失控制

D风险调查

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

13.

监理规划的内容中，监理工作（）应当最先确定。

（2分）

A目标

B程序

C制度

D方法

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

14.

（）是指监理企业允许其他单位或个人以本企业名义承揽监理业务。

（2分）

A转让监理业务

B挂靠监理业务

C转移监理业务

D监理中介

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

15.

组织构成的基本因素是（）。

（2分）

A职位、职权、职责

B决策层、执行层、操作层

C分工、协作、权责关系

D管理部门、管理层次、管理跨度、管理职责

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

16.

监理单位在（）文件中应当明确提出拟配备到工程项目中的主要监理人员名单，并对他们，的基本情况和资质进行介绍。

（2分）

A监理大纲

B监理合同

C监理规划

D监理实施细则

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

17.

建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。（）

（2分）

A建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期

B工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正

C监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理

D设计单位对设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，不得指定生产厂、供应商

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

18.

凡是（）的单位，均可称为监理单位。

（2分）

A经监理资质管理部门审查批准

B取得监理资质证书，具有法人资格

C从事工程 建设监督管理活动

D从事工程 建设 招标代理活动

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

19.

（）是社会公认的职业道德准则。

（2分）

A独立性

B科学性

C服务性

D公正性

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

20.

设计方案技术经济分析、论证、优化，属于工程项目目标控制的（）措施。

（2分）

A组织

B技术

C经济

D合同

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

21.

根据(建设工程监理规范)的规定，核查进场材料、设备、构配件的原始凭证和检测报告等质量证明文件，是（）的职责。

（2分）

A总监理工程师

B总监理工程师代表

C专业监理工程师

D监理员

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

22.

国外赠款、捐款建设的工程项目，一般由（）承担监理业务。

（2分）

A中国监理单位

B外国监理单位

C中国和外国监理单位合作

D以中国监理单位为主

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

23.

建设工程要严格按照（）要求，做好项目建议书、可行性研究报告、初步设计、开工报告和竣工验收等环节工作是工程项目成败的关键。

（2分）

A建设工程监理程序

B建设程序

C监理规划

D建设工程合同

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

24.

检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具（），并对检查结果负责。

（2分）

A安全合格证明文件

B符合性证明文件

C安全管理证明文件

D安全防范措施文件

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

25.

在委托施工阶段监理的项目上，施工单位采购，报验的材料不合格，监理工程师不予签字，但施工单位却擅自使用并导致发生工程质量事故，（）。

（2分）

A施工单位承担赔偿责任，监理单位不承担连带赔偿责任

B监理单位与施工单位承担连带责任

C施工单位承担直接责任，监理单位承担监理责任

D施工单位不承担责任，材料供应单位承担责

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

26.

《建设工程监理规范》规定，分部工程的质量检验评定资料由（）负责签认。

（2分）

A总监理工程师

B专业监理工程师

C专业监理工程师

D总监理工程师代表

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

27.

业主委托某工程咨询公司进行全过程服务，但同时又委托其他工程咨询公司对其中某一或某些阶段的工作成果进行审查、评价，属于（）情况。

（2分）

A全过程服务

B阶段性服务

C技术咨询服务

D决策支持服务

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

28.

建设项目管理咨询单位和ProjectControlling咨询单位两者服务的（）不尽相同。

（2分）

A对象

B内容

C性质

D方式

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

29.

(中华人民共和国建筑法)中所规定的责令停业整顿，由（）决定。

（2分）

A建设行政主管部门

B建设监理行政主管部门

C工商行政管理部门

D颁发资质证书的机关

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

30.

损失控制中，组织措施的首要任务是（）。

（2分）

A采取风险分隔措施

B采取风险分散措施

C明确各部门和人员在损失控制方面的职责分工

D保证整个建设工程总体合同结构合理

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

31.

监理规划的基本内容构成应当力求（）。

（2分）

A丰富

B一致

C完整

D统一

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

32.

当（）情况发生时，总监理工程师应当下达停工令。

（2分）

A某工序质量不合格

B工程质量有下降趋势

C承包单位擅自将工程转包

D承包单位生产率下降

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

33.

为了有效地进行目标控制，监理工程师需要采取组织措施。下面各项工作中，（）属于组织措施。

（2分）

A制定防止索赔措施

B改善目标控制的工作流程

C对工程变更进行技术可行性分析

D收集已建工程目标数据

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

34.

建设工程强度＝（）。

（2分）

A投资／工期

B质量／工期

C工期／投资

D投资／建设面积

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

35.

工程建设监理是针对（）所实施的监督管理。

（2分）

A工程

B工程项目

C工程项目建设

D工程项目施工

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

二、多选题（每题3分，共10道小题，总分值30分）

1.

《建筑法》规定，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的（），书面通知被监理的建筑施工企业 。

（3分）

A监理单位

B监理内容

C监理范围

D监理目标

E监理权限

正确答案 A,B,E您的答案是 ABE回答正确展开

2.

总监理工程师在项目监理工作中的职责包括（）。

（3分）

A审查和处理工程变更

B审批项目监理实施细则

C负责隐蔽工程验收

D主持整理工程项目的监理资料

E当人员需要调整时，向监理公司提出建议

正确答案 A,B,D您的答案是 ABD回答正确展开

3.

我国现阶段强制推行建设工程监理制度的手段包括（）。

（3分）

A经济手段

B技术手段

C行政手段

D金融手段

E法律手段

正确答案 C,E您的答案是 CE回答正确展开

4.

《工程监理企业资质管理规定》所规定的能够用来区分监理单位不同资质等级的标准包括（）。

（3分）

A　对单位负责人的任职要求

B对技术负责人的任职要求

C注册资金数额

D已监理过的工程数量和等级

E对技术管理人员素质、数量、结构的要求

正确答案 A,B,C,D您的答案是 ABCD回答正确展开

5.

下列关于监理规划的说法中，正确的有（）。

（3分）

A监理规划的表述方式不应该格式化、标准化

B监理规划具有针对性才能真正起到指导具体监理工作的作用

C监理规划要随着 建设 工程的展开不断地补充、修改和完善

D监理规划编写阶段不能按工程实施的各阶段来划分

E监理规划在编写完成后需进行审核并经批准后方可实施

正确答案 B,C,E您的答案是 BCE回答正确展开

6.

下列关于建设工程质量目标全过程控制的表述中，正确的是（）。

（3分）

A对建设工程质量目标的所有内容进行控制

B建设工程各阶段关于质量控制的侧重点不同

C要避免不断提高质量目标的倾向

D重点是设计阶段和 施工 阶段的质量控制

E对建设工程所有内容的质量进行控制

正确答案 B,D您的答案是 BD回答正确展开

7.

损失控制计划系统一般应由（）部分组成。

（3分）

A　预防计划

B灾难计划

C应急计划

D风险自留计划

E风险回避计划

正确答案 A,B,C您的答案是 ABC回答正确展开

8.

工程监理股份有限公司的特征包括（）。

（3分）

A有5个以上的发起人

B股票要优先转让给公司原有股东

C公司管理实行两权分离

D公司账目必须公开

E公司一定要公开向社会发行股票

正确答案 A,C,D您的答案是 ACD回答正确展开

9.

（）应列入监理规划的主要组成内容。

（3分）

A监理工作范围和内容

B监理工作目标和依据

C项目监理机构的权利和义务

D项目监理机构的人员配备计划

E合同管理

F监理工作程序

正确答案 A,B,E,F您的答案是 ABEF回答正确展开

10.

实施建设项目法人责任制的情况下，项目总经理的职权包括（）。

（3分）

A负责筹措建设资金

B组织工程建设实施

C负责组织项目试生产和单项工程预验收

D负责提出项目竣工验收 申请 报告

E编制并组织实施归还贷款和其他债务计划

正确答案 B,C,E您的答案是 BCE回答正确

一、单选题（每题2分，共35道小题，总分值70分）

1.

按照《建设工程监理规范》，在实施工程建设监理之前，项目监理机构的总监理工程师应当将（）书面通知被监理单位。

（2分）

A建设单位授予监理单位的权限

B监理规划内容

C总监理工程师授予监理工程师的权限

D监理的范围和内容

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

2.

监理单位应依据委托监理合同约定的工程质量保修期监理工作的时间、（）开展工作。

（2分）

A范围、内容

B程序、方法

C范围、监理合同

D内容、方法

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

3.

建设工程监理工作文件中的监理大纲是（）时编制的。

（2分）

A监理单位在投标

B建设单位在招标

C监理单位在签订合同

D监理单位在实施监理

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

4.

建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。（）

（2分）

A建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期

B工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正

C监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理

D设计单位对设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，不得指定生产厂、供应商

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

5.

下列属于甲级工程监理 企业 资质等级标准之一的是（）。

（2分）

A企业负责人和技术负责人应当具有8年以上从事工程建设工作的经历

B近3年内监理过5个以上二等房屋 建筑工程 项目或者3个以上二等专业工程项目

C取得监理工程师注册证书的人员不少于15人

D监理过2个以上房屋建筑工程项目或者1个以上专业工程项目

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

6.

建设单位在领取了施工许可证以后，有理由不能按期开工时，经过办理有关延期手续，许可证的有效期限最长不超过（）个月。

（2分）

A3

B6

C9

D12

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

7.

在《建设工程监理规范》中，对监理单位的项目监理机构及其设施均作出了相应的规定，下列表述中不符合该规定的为（）。

（2分）

A监理单位履行施工阶段的委托监理合同时，必须在施工现场建立项目监理机构

B项目监理机构的监理人员应专业配套且数量满足工程项目监理工作的需要

C当总监理工程师需要调整时，监理单位应征得承包单位同意

D在大中型项目的监理工作中，项目监理机构应实施监理工作的计算机辅助管理

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

8.

由于组织机构内部各要素之间既相互联系、相互依存，又相互排斥、相互制约，所以组织机构活动的整体效应不等于其各局部效应的简单相加，这反映了组织机构活动的（）基本 原理 。

（2分）

A规律效应性

B主观能动性

C要素有用性

D动态相关性

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

9.

项目监理组织在开展目标控制工作之前，必须明确监理各部门和人员的岗位职责以及相互协作关系。所以（）是目标控制的重要前提，它是目标控制的基本保障。

（2分）

A制定监理计划

B建立监理组织

C加强领导

D组织协调

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

10.

按照《建设工程监理规范》，（）是监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督活动。

（2分）

A巡视

B平行检验

C工程计量

D旁站监理

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

11.

按我国目前的建设程序，大中型项目的建设过程大体分为（）和项目实施两大阶段。

（2分）

A可行性研究

B项目建设方

C编制可研报告

D项目决策

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

12.

工程建设监理投资控制是指监理工程师力求使项目在满足（）的前提下使项目实际投资不超过计划投资的管理活动。

（2分）

A质量和进度

B质量和 安全

C安全 和进度

D质量

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

13.

项目最终决策文件是( )。

（2分）

A项目建议书

B经批准的项目建议书

C可行性研究报告

D经批准的可行性研究报告

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

14.

我国建设工程各项管理制度形成了相互关联体系，以下正确的表述为（）。

（2分）

A建立投资约束机制，项目法人负责项目资金筹措、施工组织、生产经营及资产保值增值

B建设工程监理制是实行项目法人责任制的必要条件

C建设工程监理制的主要内容是：控制建设工程投资、工期和质量；进行建设工程 合同 管理；协调有关单位的工作关系

D合同管理制的基本内容是在合同中要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

15.

工程建设监理的（）是控制工程 建设 的投资、建设工期和工程质量，进行工程建设合同管理，协调有关单位间的工作关系。

（2分）

A中心任务

B基本方法

C主要目的

D主要内容

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

16.

按照《建设工程监理规范》，（）可以签发工程暂停令。

（2分）

A总监理工程师

B施工单位负责人

C建设单位负责人

D专业监理工程师

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

17.

下列不属于建设工程文件的是（）。

（2分）

A项目可行性研究报告与评估文件

B勘察设计单位提交业主的成果资料

C监理文件

D法律法规文件

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

18.

监理工程师应明确，施工现场安全由（）负责。

（2分）

A施工企业

B建设单位和施工企业共同

C监理单位和施工企业共同

D建设单位、施工企业和监理单位共同

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

19.

《建设工程监理规范》规定，分部工程的质量检验评定资料由（）负责签认。

（2分）

A总监理工程师

B专业监理工程师

C专业监理工程师

D总监理工程师代表

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

20.

《中华人民共和国建筑法》规定，工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求，施工技术标准或合同约定的，（）建筑施工企业改正。

（2分）

A应当建议

B应当报告建设单位要求

C应当指导

D有权要求

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

21.

按照《建设工程监理规范》，如果承包合同一方因另一方原因造成本方经济损失，应当（）向对方索取费用。

（2分）

A本方直接

B通过上级主管部门

C通过监理工程师

D通过律师

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

22.

监理规划中，属质量目标控制方法与措施的内容为（）。

（2分）

A质量目标规划

B质量目标审核

C质量目标状况的动态分析

D质量信息及时归档保存

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

23.

某投标人在招标工程开标后发现自己由于报价失误，比正常报价少报20％，虽然被确定为中标人，但拒绝与业主签订施工合同 ，该风险对策为（）。

（2分）

A风险回避

B损失控制

C风险自留

D风险转移

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

24.

监理单位对建设工程文件档案资料的管理职责是（）。

（2分）

A收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，立卷归档

B提请当地城建档案管理部门对工程档案进行预验收

C对施工单位的工程文件的形成、积累、立卷归档进行监管、 检查

D负责组织竣工图的绘制工作

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

25.

反映项目实施阶段的原材料实际消耗量、机械台班数和人工工日数的信息为（）。

（2分）

A流动信息

B固定信息

C项目外部信息

D管理型信息

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

26.

工程监理企业只有连续（）年年检合格，才能 申请 晋升上一个资质等级。

（2分）

A1

B2

C3

D5

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

27.

Project Controlling咨询单位不参与项目具体的实施过程和管理工作，其核心工作是（）。

（2分）

A目标控制

B信息处理

C设计和施工文件的审查

D各施工单位施工进度的协调

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

28.

目标控制的效果直接取决于（）。

（2分）

A目标控制效果的评价是否科学

B目标控制措施是否得力

C目标规划的质量

D目标计划的质量

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

29.

建设工程合同约定的质量目标（）国家强制性质量条文的要求。

（2分）

A应当高于

B不得低于

C应当等于

D可以低于

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

30.

建设工程监理模式的选择与建设工程组织管理模式密切相关，以下关于监理模式的表述中正确的是（）。

（2分）

A平行承发包模式条件下，业主委托一个监理单位监理时，要求被委托的监理单位的总监理工程师有较高的工程技术能力

B平行承发包模式条件下，业主委托多个监理单位监理时，各监理单位之间的相互协作与配合需业主进行协调

C设计或 施工 总分包模式条件下，业主分别按设计阶段和施工阶段委托监理单位进 行实施阶段全过程的监理，有利于监理单位对设计阶段和施工阶段的工程投资、进度、质量控制统筹考虑

D在项目总承包模式下，业主宜委托一家监理单位监理，也可按分包合同分别委托多家监理单位监理

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

31.

关于工程项目三大目标的内容在监理规划的（）中规定。

（2分）

A工程项目概况

B建设工程监理目标

C监理范围

D工程项目概况及建设工程监理目标

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

32.

（）是根据 建设 工程风险的特质分析大量的统计数据，当损失值符合一定的理论概率分布或与其近似吻合时，可由特定的几个参数来确定损失值的概率分布。

（2分）

A相对比较法

B绝对比较法

C概率分布法

D理论概率分布法

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

33.

（）是指单位时间内投入的建设工程资金数量。

（2分）

A效率

B建设工程强度

C建设工程速度

D建设工程进度

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

34.

根据（）原理，总监理工程师应当将项目监理组织内的所有人、财、物充分利用起来。

（2分）

A要素有用性

B主观能动性

C动态相关性

D规律效应性

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

35.

矩阵制监理组织形式的主要优点是（）。

（2分）

A权力集中，隶属关系明确

B命令统一，决策迅速

C发挥职能机构的专业管理作用

D机动性大，适应性好

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

二、多选题（每题3分，共10道小题，总分值30分）

1.

工程监理股份有限公司的特征包括（）。

（3分）

A有5个以上的发起人

B股票要优先转让给公司原有股东

C公司管理实行两权分离

D公司账目必须公开

E公司一定要公开向社会发行股票

正确答案 A,C,D您的答案是 ACD回答正确展开

2.

下列关于Project Controlling模式的表述中，正确的是（）。

（3分）

AProject Controlling方是业主的决策支持机构

BProject Controlling模式的核心是以工程的信息流指导和控制工程的物质流

C业主可以向Project Controlling方的具体工作人员下达指令

D采用Project Controlling模式时，不再需要 建设 项目 管理 咨询单位的信息管理工作

EProject Controlling模式是工程咨询与信息技术相结合的产物

正确答案 A,B,E您的答案是 ABE回答正确展开

3.

违反(建设工程质量管理条例)规定，（）等执业人员因过错造成质量事故的，责令停业（）年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册。

（3分）

A　质量监督工程师和造价工程师、2年

B注册建筑和注册结构工程师、1年

C监理工程师、1年

D监理工程师和造价工程师、2年

E造价工程师、1年

正确答案 B,C您的答案是 BC回答正确展开

4.

进度风险导致的损失包括（）。

（3分）

A第三者责任的损失

B财产损失

C货币的时间价值

D为赶上计划进度所需的额外费用

E延期投入使用的收入损失

正确答案 C,D,E您的答案是 CDE回答正确展开

5.

在建设工程施工阶段，属于监理工程师投资控制的任务是（）。

（3分）

A制定本阶段资金使用计划

B严格进行付款控制

C严格控制工程变更

D确认施工单位资质

E及时处理费用索赔

正确答案 A,B,C,E您的答案是 ABCE回答正确展开

6.

风险自留指将风险留给自己承担，是从企业内部财务的角度应对风险，其类型可分为（）类型。

（3分）

A非计划性风险自留

B计划性风险白留

C损失可准确预测自留

D别无选择风险白留

E期望值损失不严重自留

正确答案 A,B您的答案是 AB回答正确展开

7.

在实施监理的工程项目中，监理单位能够以监理身份出现是由于（）。

（3分）

A建设单位事先取得承包单位的同意

B工程建设监理法规的规定

C经建设单位的委托成为建设单位的代表

D监理单位接受了建设单位的委托和授权，并签定了监理合同

E其他工程建设合同中加以明确

正确答案 B,D,E您的答案是 BDE回答正确展开

8.

下列关于控制流程“反馈”环节的表述中，正确的是（）。

（3分）

A反馈信息仅限于工程的投资、进度、质量信息

B控制部门需要什么信息，取决于监理工作的需要以及工程的具体情况

C反馈环节是投入与转换之间的环节

D为了使整个控制过程流畅地进行，需要设计信息反馈系统

E非正式信息反馈应当适时转化为正式信息反馈

正确答案 B,D,E您的答案是 BDE回答正确展开

9.

我国对建设工程监理的市场准入采取了（）控制。

（3分）

A　企业资质

B人员资格

C注册资本

D监理业绩

E资质等级

正确答案 A,B您的答案是 AB回答正确展开

10.

《建筑法》规定，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的（），书面通知被监理的建筑施工企业 。

（3分）

A监理单位

B监理内容

C监理范围

D监理目标

E监理权限

纠错

正确答案 A,B,E您的答案是 ABE回答正确

一、单选题（每题2分，共35道小题，总分值70分）

1.

施工阶段产生（）风险的可能性最大。

（2分）

A投资

B进度

C质量

D安全

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

2.

在对建设工程三大目标对立统一关系进行分析时，同样需要将投资、进度、质量三大目标作为（）统筹考虑，力求实现整个目标系统最优。

（2分）

A一个系统

B目标规划和计划结合

C客观规律及制约因素

D统一的关系

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

3.

按照《建设工程监理规范》，建设单位或承包单位提出的工程变更，应提交（）。

（2分）

A总监理工程师

B专业监理工程师

C设计单位负责人

D监理员

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

4.

按照现行《建设工程文件归档整理规范》，属于建设单位短期保存的文件是（）。

（2分）

A监理实施细则

B不合格项目通知

C供货单位资质材料

D月付款报审与支付凭证

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

5.

监理工程师的注册、根据注册内容的不同分为三种形式，其中初始注册有效期为（）年，续期注册的有效期为（）年。

（2分）

A2，4

B2，2

C1，2

D2，5

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

6.

监理规划中，属质量目标控制方法与措施的内容为（）。

（2分）

A质量目标规划

B质量目标审核

C质量目标状况的动态分析

D质量信息及时归档保存

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

7.

施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

（2分）

A施工企业质量管理部门

B设计单位或监理单位

C建设单位或监理单位

D工程质量监督机构

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

8.

由项目监理机构的专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准实施的监理文件是（）。

（2分）

A监理大纲

B监理规划

C监理实施细则

D监理合同

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

9.

协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用，是建设工程监理（）的内涵。

（2分）

A技术服务

B管理服务

C科学性

D独立性

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

10.

国际上，工程咨询公司最基本、最广泛的业务是（）。

（2分）

A为业主服务

B为承包商服务

C为贷款方服务

D联合承包工程

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

11.

在工程项目的（）才能形成由项目业主、承建商和监理单位参加的三方管理体制。

（2分）

A投资决策阶段

B建设 实施阶段

C投资决策阶段和建设实施阶段

D整个寿命周期

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

12.

监理工程师邀请建设行政主管部门的负责人员到施工现场对工程进行指导性巡视，属于组织协调方法中的（）。

（2分）

A专家会议法

B书面协调法

C情况介绍法

D访问协调法

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

13.

建立并完善项目监理组织的工作主要应由（）负责。

（2分）

A监理单位负责人

B监理单位技术负责人

C项目业主

D总监理工程师

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

14.

当（）情况发生时，总监理工程师应当下达停工令。

（2分）

A某工序质量不合格

B工程质量有下降趋势

C承包单位擅自将工程转包

D承包单位生产率下降

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

15.

根据我国建筑法的规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日（）内，向发证机关报告。

（2分）

A十五日

B一个月

C二个月

D三个月

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

16.

为了有效地进行目标控制，监理工程师需要采取组织措施。下面各项工作中，（）属于组织措施。

（2分）

A制定防止索赔措施

B改善目标控制的工作流程

C对工程变更进行技术可行性分析

D收集已建工程目标数据

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

17.

按（）分解建设工程目标是目标分解的最基本方式。

（2分）

A工程内容

B工程重要性程度

C工程阶段

D工程难易

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

18.

监理单位和项目法人及（）单位成为建筑市场的三大主体。

（2分）

A施工

B设计

C材料设备供应

D承包

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

19.

监理规划是（）对监理单位实行监督管理的重要依据。

（2分）

A项目法人

B主管部门

C监理协会

D工程建设监理主管机构

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

20.

（）是社会公认的职业道德准则。

（2分）

A独立性

B科学性

C服务性

D公正性

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

21.

项目监理机构应建立的内部管理制度是（）。

（2分）

A劳动合同管理制度

B监理责任 保险 制度

C施工图纸会审及设计交底制度

D监理工作日志制度

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

22.

在施工监理过程中，减少第三方提出的索赔条件和机会，正确处理索赔等事宜，是投资控制的（）措施。

（2分）

A经济

B技术

C组织

D合同

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

23.

在建设工程信息管理系统的组织文件中，应作好（）工作。

（2分）

A项目领导者的培训

B开发人员的学习

C管理人员的任务分工

D使用人员的培训

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

24.

应用建设工程数据库确定拟建工程的目标时，宜（）。

（2分）

A分析拟建工程特点，找出拟建工程与已建类似工程之间的共同点，以此确定拟建工程的各项目标

B明确拟建工程的基本技术要求，检索相近工程目标以确定拟建工程目标，适当进行数据调整

C明确拟建工程的基本技术要求以检索相近工程，分析拟建工程与已建类似工程差异及对工程目标的影响，采取适当方式调整后确定拟建工程各项目标

D完善数据库结构，数据宜有综合性，按建设工程基本特征确定目标

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

25.

业主委托某工程咨询公司进行全过程服务，但同时又委托其他工程咨询公司对其中某一或某些阶段的工作成果进行审查、评价，属于（）情况。

（2分）

A全过程服务

B阶段性服务

C技术咨询服务

D决策支持服务

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

26.

国外赠款、捐款建设的工程项目，一般由（）承担监理业务。

（2分）

A中国监理单位

B外国监理单位

C中国和外国监理单位合作

D以中国监理单位为主

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

27.

损失控制中，组织措施的首要任务是（）。

（2分）

A采取风险分隔措施

B采取风险分散措施

C明确各部门和人员在损失控制方面的职责分工

D保证整个建设工程总体合同结构合理

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

28.

（）是指监理企业允许其他单位或个人以本企业名义承揽监理业务。

（2分）

A转让监理业务

B挂靠监理业务

C转移监理业务

D监理中介

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

29.

监理单位应公正、（）地开展监理工作，维护建设单位和承包单位的合法权益。

（2分）

A公平、独立

B独立、自主

C公平、自由

D认真、负责

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

30.

在工程建设程序中，建设单位进行工具、器具、备品、备件等的制造或订货是（）阶段的工作。

（2分）

A建设准备

B施工安装

C生产准备

D竣工验收

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

31.

一个组织内的管理跨度与管理层次之间是（）。

（2分）

A没有关系

B正比关系

C反比关系

D不确定关系

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

32.

Project Controlling咨询单位不参与项目具体的实施过程和管理工作，其核心工作是（）。

（2分）

A目标控制

B信息处理

C设计和施工文件的审查

D各施工单位施工进度的协调

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

33.

矩阵制监理组织形式的主要优点是（）。

（2分）

A权力集中，隶属关系明确

B命令统一，决策迅速

C发挥职能机构的专业管理作用

D机动性大，适应性好

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

34.

（）编写阶段可按项目实施各阶段来划分。

（2分）

A监理大纲

B监理文件

C监理细则

D监理规划

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

35.

下列关于质量风险导致损失的表述中，正确的是（）。

（2分）

A质量风险只会增加返工费用，不会造成工期延误损失

B质量风险只会增加返工费用，不会造成第三者责任损失

C质量风险既会造成工期延误损失，也会造成第三者责任损失

D质量风险只会造成工期延误损失，不会造成第三者责任损失

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

二、多选题（每题3分，共10道小题，总分值30分）

1.

工程保险并不能转移建设工程的所有风险的原因（）。

（3分）

A存在不可保风险

B工程保险合同的内容复杂

C保险费没有统一固定的费率

D有些风险不宜保险

E合同条款发生分歧使转移失效

正确答案 A,D您的答案是 AD回答正确展开

2.

下列仅属于施工阶段监理工作制度的有（）。

（3分）

A施工组织设计审核制度

B合同条件拟定及审批制度

C对外行文审批制度

D设计交底制度

E工程竣工验收制度

正确答案 A,D,E您的答案是 ADE回答正确展开

3.

组织构成一般是上小下大的形式，由（）等密切相关、相互制约的因素组成。

（3分）

A管理 部门

B管理层次

C管理跨度

D管理制度

E指挥协调

正确答案 A,B,C您的答案是 ABC回答正确展开

4.

风险自留指将风险留给自己承担，是从企业内部财务的角度应对风险，其类型可分为（）类型。

（3分）

A非计划性风险自留

B计划性风险白留

C损失可准确预测自留

D别无选择风险白留

E期望值损失不严重自留

正确答案 A,B您的答案是 AB回答正确展开

5.

组织作为生产要素之一，具有（）特点。

（3分）

A不可以替代其他生产要素

B不能被其他生产要素替代

C能使其他生产要素合理配置

D可以提高其他生产要素的使用效益

E对提高经济效益具有作用

正确答案 B,C,D您的答案是 BCD回答正确展开

6.

实施建设项目法人责任制的情况下，项目总经理的职权包括（）。

（3分）

A负责筹措建设资金

B组织工程建设实施

C负责组织项目试生产和单项工程预验收

D负责提出项目竣工验收 申请 报告

E编制并组织实施归还贷款和其他债务计划

正确答案 B,C,E您的答案是 BCE回答正确展开

7.

《建设工程监理规范》规定，总监理工程师不得将（）等工作委托总监理工程师代表。

（3分）

A主持编写项目监理规划

B审核工程款支付证书

C签发工程暂停令

D审批工程延期

E调换不称职的监理人员

正确答案 A,B,C,D,E您的答案是 ABCDE回答正确展开

8.

信息的特点包括（）。

（3分）

A时效性

B目的性

C系统性

D真实性

E连续性

正确答案 A,C,D您的答案是 ACD回答正确展开

9.

违反(建设工程质量管理条例)规定，（）等执业人员因过错造成质量事故的，责令停业（）年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册。

（3分）

A　质量监督工程师和造价工程师、2年

B注册建筑和注册结构工程师、1年

C监理工程师、1年

D监理工程师和造价工程师、2年

E造价工程师、1年

正确答案 B,C您的答案是 BC回答正确展开

10.

项目监理组织实施工程项目监理的程序中，应包含实施（）内容。

（3分）

A与业主签订监理合同

B编制监理细则并据此开展监理工作

C收集有关资料与编制监理规划

D参与验收，签署建设工程监理意见

E向业主提交建设工程监理档案资料

正确答案 B,C,D,E您的答案是 BCDE回答正确

一、单选题（每题2分，共35道小题，总分值70分）

1.

在采用传统的 建设 工程组织 管理 模式时，建筑师或工程师的工作内容是（）。

（2分）

A提供设计文件、监督 施工

B提供设计文件、组织施工招标

C提供设计文件、组织施工招标、监督施工、组织工程竣工验收

D提供设计文件、组织施工招标、监督施工、审核和签署工程结算报告

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

2.

下列关于风险回避的表述中，不正确的是（）。

（2分）

A回避一种风险，可能产生另—种新的风险

B回避风险的同时，也失去了从风险中获益的可能性

C回避风险有时可能不实际或不可能

D回避风险是一种积极的风险对策

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

3.

目标控制的效果直接取决于（）。

（2分）

A目标控制效果的评价是否科学

B目标控制措施是否得力

C目标规划的质量

D目标计划的质量

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

4.

建设工程合同约定的质量目标（）国家强制性质量条文的要求。

（2分）

A应当高于

B不得低于

C应当等于

D可以低于

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

5.

监理单位只能在核定的（）内从事监理活动。

（2分）

A监理范围

B资质等级

C业务范围

D经营范围

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

6.

实施建设工程监理（）。

（2分）

A有利于避免发生承建单位的不当建设行为，但不能避免发生建设单位的不当建设行为

B有利于避免发生建设单位的不当建设行为，但不能避免发生承建单位的不当建设行为

C既有利于避免发生承建单位的不当建设行为，又有利于避免发生建设单位的不当建设行为

D既不能避免发生承建单位的不当建设行为，又不能避免发生建设单位的不当建设行为

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

7.

（）是指监理企业允许其他单位或个人以本企业名义承揽监理业务。

（2分）

A转让监理业务

B挂靠监理业务

C转移监理业务

D监理中介

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

8.

凡是（）的单位，均可称为监理单位。

（2分）

A经监理资质管理部门审查批准

B取得监理资质证书，具有法人资格

C从事工程 建设监督管理活动

D从事工程 建设 招标代理活动

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

9.

项目监理组织在开展活动时离不开协调工作。下面的工作中，（）应与项目主进行协调并由业主作出决定。

（2分）

A审核承包商提出的索赔报告

B同意接受承包商索赔要求

C认定承包商索赔理由成立

D确认承包商索赔计算正确与否

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

10.

如果监理工程师出现工作过失，违反了合同约定，由（）向建设单位承担违约责任。

（2分）

A监理企业

B监理工程师

C总监理工程师

DA和B共同

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

11.

关于工程项目三大目标的内容在监理规划的（）中规定。

（2分）

A工程项目概况

B建设工程监理目标

C监理范围

D工程项目概况及建设工程监理目标

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

12.

工程建设监理是针对（）所实施的监督管理。

（2分）

A工程

B工程项目

C工程项目建设

D工程项目施工

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

13.

将风险分为财产风险、人身风险和责任风险是按风险（）进行的分类。

（2分）

A分析依据

B产生原因

C潜在损失形态

D后果

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

14.

由风险量相同的风险事件所形成的曲线称为（）。

（2分）

A等风险量曲线

B风险曲线

C风险等量曲线

D风险量函数

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

15.

组建一个完善的监理组织机构的步骤是（）。

（2分）

A确定监理机构目标、确定监理工作内容、监理机构的组织结构设计、制定监理工作流程和信息流程

B选择组织结构形式、确定 管理 层次和管理跨度、划分监理机构部门、制定岗位职责和考核标准、选派监理人员

C确定监理机构目标、选择组织结构形式、制定工作流程和信息流程、确定监理工作内容

D选择组织结构形式、分解监理机构目标、配备监理人员、制定工作制度、编制工作计划

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

16.

根据我国相关规定，对工程监理企业资质年检的内容为（）。

（2分）

A资质条件是否符合资质等级标准，是否存在质量、市场行为等方面的违法违规行为

B甲级监理企业监理工程师注册人员数量不少于25人

C注册资金是否达到增项资质标准要求

D对参加年检的工程监理企业作出年检结论

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

17.

工程设计监理的基本任务是（）。

（2分）

A编制设计要求、协助业主选择设计单位、设计跟踪监理与设计文件验收

B控制投资、控制设计质量、控制设计进度

C保证工程项目 安全 可靠性、适用性、经济性

D保障业主正确决策、避免设计失误、优化工程设计

正确答案C您的答案是 A回答错误展开

18.

下列属于建设工程目标控制经济措施的是（）。

（2分）

A明确目标控制人员的任务和职能分工

B提出多个不同的技术方案

C分析不同 合同 之间的相互联系

D投资偏差分析

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

19.

命令源惟一的组织结构模式称为（）组织结构。

（2分）

A直线制

B职能制

C直线职能制

D矩阵制

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

20.

工程建设监理投资控制是指监理工程师力求使项目在满足（）的前提下使项目实际投资不超过计划投资的管理活动。

（2分）

A质量和进度

B质量和 安全

C安全 和进度

D质量

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

21.

《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发包单位不得迫使承包方以（）。

（2分）

A低于市场的价格竞标，不得任意压缩合理工期

B低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期

C低于市场的价格竞标，不得降低工程质量

D低于成本的价格竞标，不得降低工程质量

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

22.

被动控制也可以表述为（）。

（2分）

A前馈控制

B反馈控制

C开环控制

D事前控制

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

23.

根据建设工程监理指导思想，总监理工程师应当调动项目监理组织中所有监理人员的积极性，协助业主达到（）的最终目的。

（2分）

A建立有效的约束协调机制

B控制工程项目的投资、工期、质量

C实现“三控、二管、一协调”

D在预定的投资、进度和质量目标内建成工程项目

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

24.

主动控制与被动控制的不同之处在于（）。

（2分）

A控制者不同

B控制对象不同

C控制系统构成不同

D纠正方式不同

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

25.

项目监理机构应建立的内部管理制度是（）。

（2分）

A劳动合同管理制度

B监理责任 保险 制度

C施工图纸会审及设计交底制度

D监理工作日志制度

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

26.

施工阶段监理工作的一项重要工作内容是制定监理工作程序，制定监理工作程序应体现事前控制和（）的要求。

（2分）

A事中控制

B主动控制

C动态控制

D事后控制

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

27.

通过对产生偏差原因的分析，研究制定纠偏措施，是（）。

（2分）

A主动控制

B被动控制

C反馈控制

D事后控制

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

28.

在确定了 建设 工程项目 管理 软件应用的目标后，接下来进行的工作是（）。

（2分）

A确定项目管理软件的应用需求

B进行项目管理软件的应用规划

C确定项目管理软件的应用范围

D进行项目管理软件的选择

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

29.

某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元，设备购置费为1100万元。依据《 建设 工程监理范围和规模标准规定》，该工程（）。

（2分）

A可以不实行监理

B必须实行监理

C仅建筑安装工程实行监理

D设备制造实行监理

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

30.

按照《建设工程监理规范》，在实施工程建设监理之前，项目监理机构的总监理工程师应当将（）书面通知被监理单位。

（2分）

A建设单位授予监理单位的权限

B监理规划内容

C总监理工程师授予监理工程师的权限

D监理的范围和内容

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

31.

设计方案技术经济分析、论证、优化，属于工程项目目标控制的（）措施。

（2分）

A组织

B技术

C经济

D合同

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

32.

检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具（），并对检查结果负责。

（2分）

A安全合格证明文件

B符合性证明文件

C安全管理证明文件

D安全防范措施文件

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

33.

监理工程师对质量控制的技术措施是（）。

（2分）

A审核施工单位质量保证体系

B完善技术管理目标控制分工，落实技术控制责任

C制定协调控制程序

D考虑工程技术要求，合理确定建设工程组织管理模式

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

34.

《中华人民共和国建筑法》规定，负责颁发工程施工许可证的部门及其工作人员对不符合施工条件的建筑工程颁发施工许可证，造成损失的，（）。

（2分）

A由该部门承担相应的赔偿责任

B由责任人员承担相应的赔偿责任

C对该部门处以罚款

D对责任人员处以罚款

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

35.

在施工监理过程中，减少第三方提出的索赔条件和机会，正确处理索赔等事宜，是投资控制的（）措施。

（2分）

A经济

B技术

C组织

D合同

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

二、多选题（每题3分，共10道小题，总分值30分）

1.

监理规划应在（）后开始编制。

（3分）

A签订委托监理合同

B明确项目监理机构的工作目标

C监理工作范围、内容确定

D收到设计文件

E监理工作程序确定

正确答案 A,D您的答案是 AB回答错误展开

2.

组织构成一般是上小下大的形式，由（）等密切相关、相互制约的因素组成。

（3分）

A管理 部门

B管理层次

C管理跨度

D管理制度

E指挥协调

正确答案 A,B,C您的答案是 ABC回答正确展开

3.

监理工作中一般需要制定（）工作制度。

（3分）

A施工招标阶段

B施工阶段

C项目监理机构内部

D信息管理

E组织协调

正确答案 A,B,C您的答案是 ABC回答正确展开

4.

《建设工程 安全 生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向（）作出详细说明。

（3分）

A监理工程师

B施工作业班组

C施工作业人员

D现场安全员

E现场技术员

正确答案 B,C您的答案是 BC回答正确展开

5.

下列关于监理规划的说法中，正确的有（）。

（3分）

A监理规划的表述方式不应该格式化、标准化

B监理规划具有针对性才能真正起到指导具体监理工作的作用

C监理规划要随着 建设 工程的展开不断地补充、修改和完善

D监理规划编写阶段不能按工程实施的各阶段来划分

E监理规划在编写完成后需进行审核并经批准后方可实施

正确答案 B,C,E您的答案是 BCE回答正确展开

6.

信息的特点包括（）。

（3分）

A时效性

B目的性

C系统性

D真实性

E连续性

正确答案 A,C,D您的答案是 ACD回答正确展开

7.

下列关于建设工程进度控制的表述中，正确的是（）

（3分）

A局部工期延误的严重程度与其对进度目标的影响程度之间不存在某种等值关系

B在工程建设早期由于资料详细程度不够而无法编制进度计划

C合理确定具体的搭接工作内容和搭接时间，是进度计划优化的重要内容

D进度控制的重点对象是关键线路上的各项工作

E组织协调对进度控制的作用最为突出且最为直接

正确答案 A,C,D,E您的答案是 ACDE回答正确展开

8.

下列关于Project Controlling模式的表述中，正确的是（）。

（3分）

AProject Controlling方是业主的决策支持机构

BProject Controlling模式的核心是以工程的信息流指导和控制工程的物质流

C业主可以向Project Controlling方的具体工作人员下达指令

D采用Project Controlling模式时，不再需要 建设 项目 管理 咨询单位的信息管理工作

EProject Controlling模式是工程咨询与信息技术相结合的产物

正确答案 A,B,E您的答案是 ABE回答正确展开

9.

某项目监理机构由总监理工程师、专业监理工程师和监理员组成，在通常情况下，总监理工程师应履行（）职责。

（3分）

A定期提出进度控制报告

B确定主要监理人员的岗位职责

C提出工程变更方案

D审核并签署项目竣工资料

E下达开工令

正确答案 B,D,E您的答案是 BDE回答正确展开

10.

实施建设项目法人责任制的情况下，项目总经理的职权包括（）。

（3分）

A负责筹措建设资金

B组织工程建设实施

C负责组织项目试生产和单项工程预验收

D负责提出项目竣工验收 申请 报告

E编制并组织实施归还贷款和其他债务计划

正确答案 B,C,E您的答案是 BCE回答正确

一、单选题（每题2分，共35道小题，总分值70分）

1.

对工程项目实体质量实施控制的主要阶段是（）。

（2分）

A决策阶段

B设计阶段

C招标阶段

D施工阶段

正确答案D您的答案是 A回答错误展开

2.

监理单位应公正、（）地开展监理工作，维护建设单位和承包单位的合法权益。

（2分）

A公平、独立

B独立、自主

C公平、自由

D认真、负责

正确答案B您的答案是 A回答错误展开

3.

国外项目管理公司为设计单位提供的项目管理服务，主要是为（）服务。

（2分）

A交钥匙工程的设计阶段

B设计总包单位

C工艺设计过程

D专业化设计单位

正确答案B您的答案是 A回答错误展开

4.

由于工程项目系统本身的状态和外部环境是不断变化的，相应地就要求控制工作也随之变化，目标控制的能力和水平也要不断提高，这表明目标控制是一种（）过程。

（2分）

A循环控制

B动态控制

C主动控制

D反馈控制

正确答案B您的答案是 A回答错误展开

5.

按照《建设工程监理规范》，建设单位或承包单位提出的工程变更，应提交（）。

（2分）

A总监理工程师

B专业监理工程师

C设计单位负责人

D监理员

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

6.

在工程监理行业，能承担全过程、全方位监理任务的综合性监理 企业 与能承担某一专业监理任务的监理企业应当协调发展，这体现的是建设工程监理（）的发展趋势。

（2分）

A适应市场需求，优化工程监理企业结构

B以市场需求为导向，向全方位、全过程监理转化

C与国际惯例接轨

D加强培训工作，不断提高从业人员素质

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

7.

建设工程监理规划在监理工作中起着重要的作用，下述对监理规划作用的表述中不正确的是（）。

（2分）

A监理规划需要对项目监理机构开展的各项监理工作作出全面、系统的组织和安排

B监理规划的作用之一是政府建设工程监理主管机构对监理单位监督管理的依据，是监理单位在设立、定级、升级时应提交的主要资料之一

C监理规划应当能够为业主监督监理合同的履行提供依据

D监理单位对项目监理机构的工作进行考核，其主要依据之一就是监理规划

正确答案B您的答案是 A回答错误展开

8.

工程建设监理的（）是控制工程 建设 的投资、建设工期和工程质量，进行工程建设合同管理，协调有关单位间的工作关系。

（2分）

A中心任务

B基本方法

C主要目的

D主要内容

正确答案D您的答案是 A回答错误展开

9.

在建设工程实施过程中，如果仅仅采取被动控制措施，出现偏差是不可避免的，而且（），从而难以实现工程预定的目标。

（2分）

A采取纠偏措施是不可能的

B采取纠偏措施是不经济的

C偏差可能有累积效应

D不能降低偏差的严重程度

正确答案C您的答案是 A回答错误展开

10.

项目监理组织在开展目标控制工作之前，必须明确监理各部门和人员的岗位职责以及相互协作关系。所以（）是目标控制的重要前提，它是目标控制的基本保障。

（2分）

A制定监理计划

B建立监理组织

C加强领导

D组织协调

正确答案B您的答案是 A回答错误展开

11.

生产准备阶段的主要工作是（）。

（2分）

A建立管理机构，招聘并培训生产管理人员

B组织工程材料、设备订货

C办理施工许可证

D征地、拆迁和平整场地

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

12.

同时适用于平行承发包、设计或施工总分包、项目总承包模式的委托监理模式是业主（）。

（2分）

A按不同合同标段委托多家监理单位

B按不同建设阶段委托监理单位

C委托一家监理单位

D委托多家监理单位

正确答案C您的答案是 A回答错误展开

13.

监理单位对建设工程文件档案资料的管理职责是（）。

（2分）

A收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，立卷归档

B提请当地城建档案管理部门对工程档案进行预验收

C对施工单位的工程文件的形成、积累、立卷归档进行监管、 检查

D负责组织竣工图的绘制工作

正确答案C您的答案是 A回答错误展开

14.

依据《建设工程质量管理条例》的规定，供暖系统的最低保修期限为（）个采暖期。

（2分）

A1

B2

C3

D4

正确答案B您的答案是 A回答错误展开

15.

对于目标实际值偏离计划值的情况要采取措施加以纠正。根据偏差的具体情况，不改变总目标的计划值，调整后期实施计划，属（）情况。

（2分）

A轻度偏离

B中度偏离

C重度偏离

DB、C

正确答案B您的答案是 A回答错误展开

16.

根据我国相关规定，对工程监理企业资质年检的内容为（）。

（2分）

A资质条件是否符合资质等级标准，是否存在质量、市场行为等方面的违法违规行为

B甲级监理企业监理工程师注册人员数量不少于25人

C注册资金是否达到增项资质标准要求

D对参加年检的工程监理企业作出年检结论

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

17.

命令源惟一的组织结构模式称为（）组织结构。

（2分）

A直线制

B职能制

C直线职能制

D矩阵制

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

18.

每一次控制循环结束，当工程呈现出与计划不同的状态时，应（）。

（2分）

A采取措施纠正工程与计划的偏差

B修改计划以适应工程现状

C同时采取AB两种方法

D同时或单独采取AB之一

正确答案D您的答案是 A回答错误展开

19.

我国对建设工程监理单位实行资质（）制度。

（2分）

A审查

B分级审批

C核查

D注册

正确答案B您的答案是 A回答错误展开

20.

关于工程项目三大目标的内容在监理规划的（）中规定。

（2分）

A工程项目概况

B建设工程监理目标

C监理范围

D工程项目概况及建设工程监理目标

正确答案D您的答案是 A回答错误展开

21.

监理单位在（）文件中应当明确提出拟配备到工程项目中的主要监理人员名单，并对他们，的基本情况和资质进行介绍。

（2分）

A监理大纲

B监理合同

C监理规划

D监理实施细则

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

22.

按照《建设工程监理规范》，在实施工程建设监理之前，项目监理机构的总监理工程师应当将（）书面通知被监理单位。

（2分）

A建设单位授予监理单位的权限

B监理规划内容

C总监理工程师授予监理工程师的权限

D监理的范围和内容

正确答案C您的答案是 A回答错误展开

23.

制定损失控制措施必须以（）为依据，才能确保损失控制措施具有针对性，取得预期的控制效果。

（2分）

A风险识别的结果

B定量风险评价的结果

C风险预测的结果

D风险分析的结果

正确答案B您的答案是 A回答错误展开

24.

通过对产生偏差原因的分析，研究制定纠偏措施，是（）。

（2分）

A主动控制

B被动控制

C反馈控制

D事后控制

正确答案B您的答案是 A回答错误展开

25.

不属于风险识别特点的是（）。

（2分）

A个别性

B主观性

C复杂性

D可行性

正确答案D您的答案是 A回答错误展开

26.

监理规划中，属质量目标控制方法与措施的内容为（）。

（2分）

A质量目标规划

B质量目标审核

C质量目标状况的动态分析

D质量信息及时归档保存

正确答案C您的答案是 A回答错误展开

27.

在建设工程监理实施中，总监理工程师代表监理单位全面履行建设工程委托监理合同，承担合同中监理单位与业主方约定的监理责任与义务，因此，监理单位应给总监理工程师充分授权，这体现了（）的监理实施原则。

（2分）

A公正、独立、自主

B权责一致

C总监理工程师是责任主体

D总监理工程师是权力主体

正确答案B您的答案是 A回答错误展开

28.

建设项目管理咨询单位和ProjectControlling咨询单位两者服务的（）不尽相同。

（2分）

A对象

B内容

C性质

D方式

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

29.

按照《建设工程监理规范》，（）应定期主持召开工地例会。

（2分）

A总监理工程师

B施工单位负责人

C建设单位负责人

D专业监理工程师

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

30.

建设工程信息管理系统的目标是（）。

（2分）

A实现质量目标的规划与控制

B实现进度目标的规划与控制

C实现投资目标的规划与控制

D实现信息的系统管理及提供必要的决策支持

正确答案D您的答案是 A回答错误展开

31.

（）是以一定的方式中断风险源，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失。

（2分）

A风险回避

B风险自留

C风险自留

D风险转移

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

32.

对监理规划的审核，其审核内容包括（）。

（2分）

A依据监理 合同 审核监理目标是否符合合同要求和建设单位建设意图

B审核监理组织机构、建设工程组织管理模式等是否合理

C审核监理方案中投资、进度、质量控制点与控制方法是否适应施工组织设计中的施工方案

D审查监理制度是否与工程建设参与各方的制度协调一致

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

33.

为了有效地进行目标控制，监理工程师需要采取组织措施。下面各项工作中，（）属于组织措施。

（2分）

A制定防止索赔措施

B改善目标控制的工作流程

C对工程变更进行技术可行性分析

D收集已建工程目标数据

正确答案B您的答案是 A回答错误展开

34.

专业监理工程师的职责由（）确定。

（2分）

A承包单位负责人

B建设单位负责人

C监理单位负责人

D总监理工程师

正确答案D您的答案是 A回答错误展开

35.

（）是业主确认监理单位是否全面认真履行监理合同的主要依据。

（2分）

A监理大纲

B监理细则

C监理总结

D监理规划

正确答案D您的答案是 A回答错误展开

二、多选题（每题3分，共10道小题，总分值30分）

1.

在风险对策中，工程 保险 的缺点表现在（）。

（3分）

A机会成本增加

B难以确定投保人和被保险人

C保险 合同 谈判常常耗费较多的时间和精力

D投保人可能产生心理麻痹而导致增加实际损失和未投保损失

E保险人的风险增大

正确答案 A,C,D您的答案是 A回答错误展开

2.

《建设工程监理规范》规定，( )都必须是监理工程师。

（3分）

A　总监理工程师

B总监理工程师代表

C专业监理工程师

D子项目监理工程师

E监理企业负责人

正确答案 A,B,C,D您的答案是 A回答错误展开

3.

组织作为生产要素之一，具有（）特点。

（3分）

A不可以替代其他生产要素

B不能被其他生产要素替代

C能使其他生产要素合理配置

D可以提高其他生产要素的使用效益

E对提高经济效益具有作用

正确答案 B,C,D您的答案是 A回答错误展开

4.

实施建设项目法人责任制的情况下，项目总经理的职权包括（）。

（3分）

A负责筹措建设资金

B组织工程建设实施

C负责组织项目试生产和单项工程预验收

D负责提出项目竣工验收 申请 报告

E编制并组织实施归还贷款和其他债务计划

正确答案 B,C,E您的答案是 A回答错误展开

5.

下列关于建设工程进度控制的表述中，正确的是（）

（3分）

A局部工期延误的严重程度与其对进度目标的影响程度之间不存在某种等值关系

B在工程建设早期由于资料详细程度不够而无法编制进度计划

C合理确定具体的搭接工作内容和搭接时间，是进度计划优化的重要内容

D进度控制的重点对象是关键线路上的各项工作

E组织协调对进度控制的作用最为突出且最为直接

正确答案 A,C,D,E您的答案是 A回答错误展开

6.

建设工程档案移交应符合的要求包括（）。

（3分）

A列入城建档案管理部门接收范围的工程，建设单位在工程竣工验收后3个月内向城建档案管理部门移交一套符合规定的工程档案

B停建、缓建工程的工程档案，暂由建设单位保管

C工程档案的质量由建设单位进行 检查 验收

D对改建、扩建和维修工程，由建设单位修改和完善工程档案

E建设单位在组织工程竣工验收前，应向城建档案管理部门移交工程档案，办理移交手续

正确答案 A,B您的答案是 A回答错误展开

7.

编制工程监理实施细则的依据有（）。

（3分）

A监理大纲

B监理规划

C设计文件

D技术资料

E施工组织设计

正确答案 B,C,D,E您的答案是 A回答错误展开

8.

监理工作的规范化体现在（）。

（3分）

A工作目标的确定性

B监理实施细则的针对性

C职责分工的严密性

D工作的时序性

E组织机构的稳定性

正确答案 A,C,D您的答案是 A回答错误展开

9.

与建设工程组织管理的其他模式相比．EPC模式具有（）基本特征。

（3分）

A承包商承担大部风险

B业主和承包商分担风险

C业主管理工程实施

D高层管理的参与

ED+S总价合同模式

正确答案 A,C您的答案是 A回答错误展开

10.

建设工程监理组织协调的方法可采用（）。

（3分）

A　会议协调法

B交谈协调法

C书面协调法

D书面协调法

E外部协调法

正确答案 A,B,C,D您的答案是 A回答错误

一、单选题（每题2分，共35道小题，总分值70分）

1.

《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》关于旁站监理的规定有（）。

（2分）

A监理企业在编制监理实施细则时应当制定旁站监理方案

B旁站监理方案应当送建设单位和施工企业各一份，并抄送工程所在地的建设行政主管部门或其委托的工程质量监督机构

C施工企业的需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前6小时，书面通知监理企业

D旁站监理人员实施旁站监理时，发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，有权下达局部暂停施工令。

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

2.

监理组织机构中，拥有职能部门的监理组织形式有（）。

（2分）

A直线制和职能制

B职能制和矩阵制

C直线制和直线职能制

D矩阵制和直线制

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

3.

在建设工程信息管理系统的组织文件中，应作好（）工作。

（2分）

A项目领导者的培训

B开发人员的学习

C管理人员的任务分工

D使用人员的培训

正确答案C您的答案是 B回答错误展开

4.

设计方案技术经济分析、论证、优化，属于工程项目目标控制的（）措施。

（2分）

A组织

B技术

C经济

D合同

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

5.

实行建设监理制后，我国的建设工程活动形成（）的管理体制。

（2分）

A政府、业主、监理单位和承建单位

B政府、监理单位和承建单位

C业主、监理单位和承建单位

D政府、业主和监理单位

正确答案C您的答案是 B回答错误展开

6.

施工阶段产生（）风险的可能性最大。

（2分）

A投资

B进度

C质量

D安全

正确答案C您的答案是 B回答错误展开

7.

项目最终决策文件是( )。

（2分）

A项目建议书

B经批准的项目建议书

C可行性研究报告

D经批准的可行性研究报告

正确答案D您的答案是 B回答错误展开

8.

由项目监理机构的专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准实施的监理文件是（）。

（2分）

A监理大纲

B监理规划

C监理实施细则

D监理合同

正确答案C您的答案是 B回答错误展开

9.

（）编写阶段可按项目实施各阶段来划分。

（2分）

A监理大纲

B监理文件

C监理细则

D监理规划

正确答案D您的答案是 B回答错误展开

10.

施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

（2分）

A施工企业质量管理部门

B设计单位或监理单位

C建设单位或监理单位

D工程质量监督机构

正确答案C您的答案是 B回答错误展开

11.

国外项目管理公司为设计单位提供的项目管理服务，主要是为（）服务。

（2分）

A交钥匙工程的设计阶段

B设计总包单位

C工艺设计过程

D专业化设计单位

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

12.

监理单位应依据委托监理合同约定的工程质量保修期监理工作的时间、（）开展工作。

（2分）

A范围、内容

B程序、方法

C范围、监理合同

D内容、方法

正确答案A您的答案是 B回答错误展开

13.

依据《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程依法实行招标发包，对不适于招标发包的可以（）发包。

（2分）

A不必

B直接

C委托监理单位

D委托国家建设行政主管部门

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

14.

下列不属于建设工程目标分解原则的是按（）的原则。

（2分）

A工程部位分解

B自上而下逐层分解，自下而上逐层综合

C区别对待，有粗有细

D工种分解

正确答案D您的答案是 B回答错误展开

15.

监理规划应当把握住工程项目运行的（）。

（2分）

A过程

B脉搏

C趋势

D方向

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

16.

下列工作中，属于施工阶段进度控制任务的是（）。

（2分）

A做好对 人力 、材料、机械、设备等的投入控制工作

B审查确认施工分包单位

C审查施工组织设计

D做好工程计量工作

正确答案A您的答案是 B回答错误展开

17.

非代理型CM模式的 合同 价（）。

（2分）

A就是GMP

B就是CM费

C是由CM单位直接向业主报出具体数额的价格

D不是一个确定的具体数据，主要是确定计价原则和方式

正确答案D您的答案是 B回答错误展开

18.

工程监理企业只有连续（）年年检合格，才能 申请 晋升上一个资质等级。

（2分）

A1

B2

C3

D5

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

19.

根据(建设工程监理规范)的规定，核查进场材料、设备、构配件的原始凭证和检测报告等质量证明文件，是（）的职责。

（2分）

A总监理工程师

B总监理工程师代表

C专业监理工程师

D监理员

正确答案C您的答案是 B回答错误展开

20.

要求咨询工程师熟悉项目融资、设备采购、招标咨询的具体运作和有关规定，属于咨询工程师应具备的（）素质。

（2分）

A知识面宽

B精通业务

C协调、管理能力强

D责任心强

正确答案A您的答案是 B回答错误展开

21.

（）是业主确认监理单位是否全面认真履行监理合同的主要依据。

（2分）

A监理大纲

B监理细则

C监理总结

D监理规划

正确答案D您的答案是 B回答错误展开

22.

下列属于甲级工程监理 企业 资质等级标准之一的是（）。

（2分）

A企业负责人和技术负责人应当具有8年以上从事工程建设工作的经历

B近3年内监理过5个以上二等房屋 建筑工程 项目或者3个以上二等专业工程项目

C取得监理工程师注册证书的人员不少于15人

D监理过2个以上房屋建筑工程项目或者1个以上专业工程项目

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

23.

“因引起工期延误带来的损失”．属于建设工程风险损失的（）方面。

（2分）

A投资风险

B进度风险

C质量风险

D安全风险

正确答案C您的答案是 B回答错误展开

24.

下列关于建设程序与建设工程监理关系的表述中，正确的是（）。

（2分）

A建设工程监理为建设程序的规范化创造了条件

B建设程序为建设工程监理提出了监理的任务和内容

C建设工程监理可以保证建设程序的科学性

D建设程序规定了监理工作的程序

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

25.

目标控制流程和监理信息流程应该在（）作出明确规定。

（2分）

A监理大纲

B监理细则

C监理工作计划

D监理规划

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

26.

建设项目管理咨询单位和ProjectControlling咨询单位两者服务的（）不尽相同。

（2分）

A对象

B内容

C性质

D方式

正确答案A您的答案是 B回答错误展开

27.

根据（）原理，总监理工程师应当将项目监理组织内的所有人、财、物充分利用起来。

（2分）

A要素有用性

B主观能动性

C动态相关性

D规律效应性

正确答案A您的答案是 B回答错误展开

28.

监理单位在（）文件中应当明确提出拟配备到工程项目中的主要监理人员名单，并对他们，的基本情况和资质进行介绍。

（2分）

A监理大纲

B监理合同

C监理规划

D监理实施细则

正确答案A您的答案是 B回答错误展开

29.

建立并完善项目监理组织的工作主要应由（）负责。

（2分）

A监理单位负责人

B监理单位技术负责人

C项目业主

D总监理工程师

正确答案D您的答案是 B回答错误展开

30.

（）是指单位时间内投入的建设工程资金数量。

（2分）

A效率

B建设工程强度

C建设工程速度

D建设工程进度

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

31.

监理单位只能在核定的（）内从事监理活动。

（2分）

A监理范围

B资质等级

C业务范围

D经营范围

正确答案C您的答案是 B回答错误展开

32.

监理工程师邀请建设行政主管部门的负责人员到施工现场对工程进行指导性巡视，属于组织协调方法中的（）。

（2分）

A专家会议法

B书面协调法

C情况介绍法

D访问协调法

正确答案D您的答案是 B回答错误展开

33.

建设工程档案是指（）。

（2分）

A在工程设计、施工等阶段形成的文件

B工程竣工验收后，真实反映建设工程项目施工结果的图样

C在工程立项、勘察、设计、招标等工程准备阶段形成的文件

D工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声象等各种形式的历史记录

正确答案D您的答案是 B回答错误展开

34.

如果监理工程师出现工作过失，违反了合同约定，由（）向建设单位承担违约责任。

（2分）

A监理企业

B监理工程师

C总监理工程师

DA和B共同

正确答案A您的答案是 B回答错误展开

35.

在CM模式中，CM单位对（）没有指令权。

（2分）

A施工单位

B设计单位

C材料供应单位

D设备供应单位

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

二、多选题（每题3分，共10道小题，总分值30分）

1.

违反《建设工程质量管理条例》规定，（）等注册执业人员因过错造成质量事故的，责令停止执业1年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书。

（3分）

A量监督工程师

B监理工程师

C造价工程师

D注册结构工程师

E注册建筑师

正确答案 B,D,E您的答案是 ABCDE回答错误展开

2.

下列关于Project Controlling模式的表述中，正确的是（）。

（3分）

AProject Controlling方是业主的决策支持机构

BProject Controlling模式的核心是以工程的信息流指导和控制工程的物质流

C业主可以向Project Controlling方的具体工作人员下达指令

D采用Project Controlling模式时，不再需要 建设 项目 管理 咨询单位的信息管理工作

EProject Controlling模式是工程咨询与信息技术相结合的产物

正确答案 A,B,E您的答案是 ABCDE回答错误展开

3.

《建设工程监理规范》规定，总监理工程师不得将（）等工作委托总监理工程师代表。

（3分）

A主持编写项目监理规划

B审核工程款支付证书

C签发工程暂停令

D审批工程延期

E调换不称职的监理人员

正确答案 A,B,C,D,E您的答案是 ABCDE回答正确展开

4.

根据为业主服务的时间范围，建设项目管理按服务阶段分为（）的项目管理。

（3分）

A施工阶段

B设计阶段

C实施阶段全过程

D决策阶段

E工程建设全过程

正确答案 A,C,E您的答案是 ABCDE回答错误展开

5.

下列关于建设工程质量目标全过程控制的表述中，正确的是（）。

（3分）

A对建设工程质量目标的所有内容进行控制

B建设工程各阶段关于质量控制的侧重点不同

C要避免不断提高质量目标的倾向

D重点是设计阶段和 施工 阶段的质量控制

E对建设工程所有内容的质量进行控制

正确答案 B,D您的答案是 ABCDE回答错误展开

6.

（）应列入监理规划的主要组成内容。

（3分）

A监理工作范围和内容

B监理工作目标和依据

C项目监理机构的权利和义务

D项目监理机构的人员配备计划

E合同管理

F监理工作程序

正确答案 A,B,E,F您的答案是 ABCDEF回答错误展开

7.

工程监理股份有限公司的特征包括（）。

（3分）

A有5个以上的发起人

B股票要优先转让给公司原有股东

C公司管理实行两权分离

D公司账目必须公开

E公司一定要公开向社会发行股票

正确答案 A,C,D您的答案是 ABCDE回答错误展开

8.

建设工程监理组织协调的方法可采用（）。

（3分）

A　会议协调法

B交谈协调法

C书面协调法

D书面协调法

E外部协调法

正确答案 A,B,C,D您的答案是 ABCDE回答错误展开

9.

根据项目法人责任制原则，在实施建设工程监理的工程项目中，建设单位应当负责完成（）工作。

（3分）

A　组织编写工程招标文件、投标资格预审、开标、评标

B选择确定设计、施工单位

C确定工程项目投资、进度、质量总目标

D筹集项目所需资金

E实施目标控制

F签订工程建设合同

正确答案 B,C,D,F您的答案是 ABCDEF回答错误展开

10.

根据《中华人民共和国建筑法》，国家对建筑活动做出多种规定，其中包括（）方面的规定。

（3分）

A　从事建筑活动的单位资质审查

B建筑工程发包、承包、禁止转包

C其他专业建筑工程的建设行为

D施工许可

E政府工程质量监督机构

正确答案 A,B,D您的答案是 ABCDE回答错误

1.

一个组织内的管理跨度与管理层次之间是（）。

（2分）

A没有关系

B正比关系

C反比关系

D不确定关系

正确答案C您的答案是 B回答错误展开

2.

监理规划是（）对监理单位实行监督管理的重要依据。

（2分）

A项目法人

B主管部门

C监理协会

D工程建设监理主管机构

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

3.

按照《建设工程监理规范》，（）可以签发工程暂停令。

（2分）

A总监理工程师

B施工单位负责人

C建设单位负责人

D专业监理工程师

正确答案A您的答案是 B回答错误展开

4.

《中华人民共和国建筑法》规定，建筑物在合理使用寿命内，必须确保（）和主体结构的质量。

（2分）

A屋面防水

B地基基础工程

C装饰工程

D供热、供冷系统工程

正确答案B您的答案是 D回答错误展开

5.

FIDIC道德准则指出：加强“按照能力进行选择”的观念，是监理工程师应该（）。

（2分）

A对社会和职业的责任

B能力

C正直性

D对他们的公正

正确答案D您的答案是 A回答错误展开

6.

（）是以一定的方式中断风险源，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失。

（2分）

A风险回避

B风险自留

C风险自留

D风险转移

正确答案A您的答案是 B回答错误展开

7.

按（）分解建设工程目标是目标分解的最基本方式。

（2分）

A工程内容

B工程重要性程度

C工程阶段

D工程难易

正确答案A您的答案是 B回答错误展开

8.

监理规划是监理单位重要是（）。

（2分）

A存档资料

B计划文件

C监理资料

D历史资料

正确答案A您的答案是 D回答错误展开

9.

甲级工程监理企业的资质年检由（）办理。

（2分）

A建设部

B中国监理协会

C省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门

D建设部委托各省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

10.

在建设工程数据库中，应当按（）对建设工程进行分类，这样较为直观，也易于为人接受和记忆。

（2分）

A投资额大小

B投资来源

C使用功能

D设计标准

正确答案C您的答案是 B回答错误展开

11.

项目监理组织在开展目标控制工作之前，必须明确监理各部门和人员的岗位职责以及相互协作关系。所以（）是目标控制的重要前提，它是目标控制的基本保障。

（2分）

A制定监理计划

B建立监理组织

C加强领导

D组织协调

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

12.

工程建设监理的基本目的是（）。

（2分）

A控制 工程 项目目标

B对 工程 项目进行规划、控制、协调

C做好信息 管理 、 合同 管理

D协助业主在计划目标内建成工程项目

正确答案D您的答案是 B回答错误展开

13.

下列各项工作中，（）应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。

（2分）

A审查施工单位提交的施工方案

B对施工工艺过程进行控制

C必要时下达停工令

D做好工程预验收工作

正确答案A您的答案是 C回答错误展开

14.

不属于风险识别特点的是（）。

（2分）

A个别性

B主观性

C复杂性

D可行性

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

15.

《中华人民共和国建筑法》规定，负责颁发工程施工许可证的部门及其工作人员对不符合施工条件的建筑工程颁发施工许可证，造成损失的，（）。

（2分）

A由该部门承担相应的赔偿责任

B由责任人员承担相应的赔偿责任

C对该部门处以罚款

D对责任人员处以罚款

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

16.

工程监理企业参与或承担项目决策阶段的监理工作，有利于（）。

（2分）

A促使承建单位保证建设工程质量和使用安全

B规范工程建设参与各方的建设行为

C实现建设工程投资效益最大化

D提高建设工程投资决策科学化水平

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

17.

衡量建设工程风险概率的方法中，（）的结果比较接近客观概率。

（2分）

A相对比较法

B绝对比较法

C概率分布法

D函数法

正确答案C

18.

项目监理机构应建立的内部管理制度是（）。

（2分）

A劳动合同管理制度

B监理责任 保险 制度

C施工图纸会审及设计交底制度

D监理工作日志制度

正确答案D

19.

在系统识别 建设 工程风险与合理地作出风险对策决策之间起着重要桥梁作用的是（）。

（2分）

A风险 管理

B风险评价

C损失控制

D风险调查

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

20.

制定损失控制措施必须以（）为依据，才能确保损失控制措施具有针对性，取得预期的控制效果。

（2分）

A风险识别的结果

B定量风险评价的结果

C风险预测的结果

D风险分析的结果

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

21.

在项目监理组织中，审核并确认分包单位、定期及不定期地巡视工地现场，负责工程计量量并签署原始凭证这几项工作涉及到了（）的岗位职责。

（2分）

A各专业或各子项目监理工程师

B总监理工程师与监理员

C总监理工程师与各专业或各子项目监理工程师

D总监理工程师、各专业或各子项目监理工程师、监理员

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

22.

下述关于组织构成因素不正确的说法是（）。

（2分）

A组织的最高管理者到最基层的实际工作人员权责逐层递减，而人数却逐层递增

B管理跨度的大小直接取决于这一级管理人员所需协调的工作量

C管理部门的划分要根据组织目标与工作内容确定

D管理职能的确定应使纵向（横向）部门相互联系、协调一致，横向各部门间指挥灵活

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

23.

检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具（），并对检查结果负责。

（2分）

A安全合格证明文件

B符合性证明文件

C安全管理证明文件

D安全防范措施文件

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

24.

《建设工程监理规范》规定，分部工程的质量检验评定资料由（）负责签认。

（2分）

A总监理工程师

B专业监理工程师

C专业监理工程师

D总监理工程师代表

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

25.

“一个有经验的承包商不可预见且无法合理防范的自然力的作用”的风险，在（）模式中也由承包商承担。

（2分）

ACM

BEPC

CPartnering

DProject Controlling

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

26.

根据（）原理，总监理工程师应当将项目监理组织内的所有人、财、物充分利用起来。

（2分）

A要素有用性

B主观能动性

C动态相关性

D规律效应性

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

27.

作为其它各类措施的前提和保障，（）措施运用得当可以收到良好效果。

（2分）

A合同

B经济

C技术

D组织

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

28.

下面各项监理活动，（）属于控制的 合同 措施。

（2分）

A确定并采取防止索赔措施

B落实目标控制的部门和人员

C对工程变吏方案进行可行性分析

D收集已建工程目标数据

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

29.

命令源惟一的组织结构模式称为（）组织结构。

（2分）

A直线制

B职能制

C直线职能制

D矩阵制

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

30.

设计方案技术经济分析、论证、优化，属于工程项目目标控制的（）措施。

（2分）

A组织

B技术

C经济

D合同

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

31.

《建设工程监理规范》规定，在施工过程中，工地例会的会议纪要由（）负责起草，并经与会各方代表会签。

（2分）

A项目监理机构

B建设单位

C专业监理工程师

D施工单位

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

32.

（）编写阶段可按项目实施各阶段来划分。

（2分）

A监理大纲

B监理文件

C监理细则

D监理规划

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

33.

下列关于质量风险导致损失的表述中，正确的是（）。

（2分）

A质量风险只会增加返工费用，不会造成工期延误损失

B质量风险只会增加返工费用，不会造成第三者责任损失

C质量风险既会造成工期延误损失，也会造成第三者责任损失

D质量风险只会造成工期延误损失，不会造成第三者责任损失

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

34.

按照《建设工程监理规范》，如果承包合同一方因另一方原因造成本方经济损失，应当（）向对方索取费用。

（2分）

A本方直接

B通过上级主管部门

C通过监理工程师

D通过律师

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

35.

在委托施工阶段监理的项目上，施工单位采购，报验的材料不合格，监理工程师不予签字，但施工单位却擅自使用并导致发生工程质量事故，（）。

（2分）

A施工单位承担赔偿责任，监理单位不承担连带赔偿责任

B监理单位与施工单位承担连带责任

C施工单位承担直接责任，监理单位承担监理责任

D施工单位不承担责任，材料供应单位承担责

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

二、多选题（每题3分，共10道小题，总分值30分）

1.

在风险对策中，工程 保险 的缺点表现在（）。

（3分）

A机会成本增加

B难以确定投保人和被保险人

C保险 合同 谈判常常耗费较多的时间和精力

D投保人可能产生心理麻痹而导致增加实际损失和未投保损失

E保险人的风险增大

正确答案 A,C,D您的答案是 未作答回答错误展开

2.

在EPC模式中承包商承担的风险包括（）。

（3分）

A业主代表的工作失误风险

B设计风险

C一个有经验的承包商不可预见且无法合理防范的自然力风险

D对业主新提供数据的核查和解释风险

E为圆满完成工程今后发生的一切困难和费用风险

正确答案 B,C,D,E您的答案是 未作答回答错误展开

3.

下列关于Project Controlling模式的表述中，正确的是（）。

（3分）

AProject Controlling方是业主的决策支持机构

BProject Controlling模式的核心是以工程的信息流指导和控制工程的物质流

C业主可以向Project Controlling方的具体工作人员下达指令

D采用Project Controlling模式时，不再需要 建设 项目 管理 咨询单位的信息管理工作

EProject Controlling模式是工程咨询与信息技术相结合的产物

正确答案 A,B,E您的答案是 未作答回答错误展开

4.

监理工作的规范化体现在（）。

（3分）

A工作目标的确定性

B监理实施细则的针对性

C职责分工的严密性

D工作的时序性

E组织机构的稳定性

正确答案 A,C,D您的答案是 未作答回答错误展开

5.

我国现阶段强制推行建设工程监理制度的手段包括（）。

（3分）

A经济手段

B技术手段

C行政手段

D金融手段

E法律手段

正确答案 C,E您的答案是 未作答回答错误展开

6.

违反(建设工程质量管理条例)规定，（）等执业人员因过错造成质量事故的，责令停业（）年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册。

（3分）

A　质量监督工程师和造价工程师、2年

B注册建筑和注册结构工程师、1年

C监理工程师、1年

D监理工程师和造价工程师、2年

E造价工程师、1年

正确答案 B,C您的答案是 未作答回答错误展开

7.

根据项目法人责任制原则，在实施建设工程监理的工程项目中，建设单位应当负责完成（）工作。

（3分）

A　组织编写工程招标文件、投标资格预审、开标、评标

B选择确定设计、施工单位

C确定工程项目投资、进度、质量总目标

D筹集项目所需资金

E实施目标控制

F签订工程建设合同

正确答案 B,C,D,F您的答案是 未作答回答错误展开

8.

《建设工程监理规范》规定，建设单位、设计单位、 施工 单位、监理单位各方共同使用的通用表有（）。

（3分）

A监理工作联系单

B监理工程师通知单

C监理工程师通知回复单

D工程变更单

E会议通知单

正确答案 A,D您的答案是 未作答回答错误展开

9.

进度风险导致的损失包括（）。

（3分）

A第三者责任的损失

B财产损失

C货币的时间价值

D为赶上计划进度所需的额外费用

E延期投入使用的收入损失

正确答案 C,D,E您的答案是 未作答回答错误展开

10.

工程监理股份有限公司的特征包括（）。

（3分）

A有5个以上的发起人

B股票要优先转让给公司原有股东

C公司管理实行两权分离

D公司账目必须公开

E公司一定要公开向社会发行股票

纠错

正确答案 A,C,D

一、单选题（每题2分，共35道小题，总分值70分）

1.

工程咨询公司对中、小企业承包商服务主要是指（）服务。

（2分）

A合同咨询

B索赔咨询

C技术咨询

D成本估算

正确答案C您的答案是 B回答错误展开

2.

监理单位在一工程项目上承担的监理工作的监理规划中应规定在（）内容当中。

（2分）

A监理范围

B监理工作内容

C监理目标

D监理组织

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

3.

建立有效的项目监理组织，首当其冲的工作是（）。

（2分）

A选择确定总监理工程师

B明确监理总目标

C确定监理工作内容

D选定适合本项目的监理组织模式

正确答案B您的答案是 A回答错误展开

4.

在CM模式中，CM单位对（）没有指令权。

（2分）

A施工单位

B设计单位

C材料供应单位

D设备供应单位

正确答案B您的答案是 C回答错误展开

5.

下列费用中，属于监理直接成本的是（）。

（2分）

A管理 人员工资、津贴等

B监理辅助人员的工资、津贴等

C承揽监理业务的有关费用

D业务培训费

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

6.

下列各项工作中，（）应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。

（2分）

A审查施工单位提交的施工方案

B对施工工艺过程进行控制

C必要时下达停工令

D做好工程预验收工作

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

7.

《中华人民共和国建筑法》规定，负责颁发工程施工许可证的部门及其工作人员对不符合施工条件的建筑工程颁发施工许可证，造成损失的，（）。

（2分）

A由该部门承担相应的赔偿责任

B由责任人员承担相应的赔偿责任

C对该部门处以罚款

D对责任人员处以罚款

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

8.

（）是指单位时间内投入的建设工程资金数量。

（2分）

A效率

B建设工程强度

C建设工程速度

D建设工程进度

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

9.

监理规划是监理单位重要是（）。

（2分）

A存档资料

B计划文件

C监理资料

D历史资料

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

10.

按照《建设工程监理规范》，在实施工程建设监理之前，项目监理机构的总监理工程师应当将（）书面通知被监理单位。

（2分）

A建设单位授予监理单位的权限

B监理规划内容

C总监理工程师授予监理工程师的权限

D监理的范围和内容

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

11.

建立项目监理组织的前提是（）。

（2分）

A明确监理目标

B明确监理任务

C明确监理工作

D明确总监理工程师

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

12.

由于（）重复出现的概率较大，表现出某种规律性，因而人们可能较成功地预测其发生的概率，从而相对容易采取防范措施。

（2分）

A纯风险

B技术风险

C基本风险

D投机风险

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

13.

《建设工程监理规范》规定，分部工程的质量检验评定资料由（）负责签认。

（2分）

A总监理工程师

B专业监理工程师

C专业监理工程师

D总监理工程师代表

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

14.

不影响监理效率的因素是（）。

（2分）

A建设工程强度

B对工程的熟悉程度

C监理人员素质

D管理水平

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

15.

建设工程监理过程中，被监理单位应当按照（）的规定接受监理。

（2分）

A建设工程监理合同

B建设工程合同

C监理单位给被监理单位的书面通知

D项目法人给被监理单位的书面通知 项目法人给被监理单位的书面通知

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

16.

由于工程项目系统本身的状态和外部环境是不断变化的，相应地就要求控制工作也随之变化，目标控制的能力和水平也要不断提高，这表明目标控制是一种（）过程。

（2分）

A循环控制

B动态控制

C主动控制

D反馈控制

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

17.

国际上，工程咨询公司最基本、最广泛的业务是（）。

（2分）

A为业主服务

B为承包商服务

C为贷款方服务

D联合承包工程

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

18.

在工程建设程序中，建设单位进行工具、器具、备品、备件等的制造或订货是（）阶段的工作。

（2分）

A建设准备

B施工安装

C生产准备

D竣工验收

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

19.

建设工程风险识别的结果是（）。

（2分）

A建设工程风险分解

B建立建设工程风险清单

C建立建设工程初始风险清单

D识别建设工程风险因素、风险事件及后果

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

20.

建设工程的实施过程，表现为①实物形成过程，②价值形成过程。从投资控制的角度来看，较为关心的是（）。

（2分）

A实物形成过程

B价值形成过程

C实物、价值形成过程

D价值逐渐形成增长过程

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

21.

专业监理工程师的职责由（）确定。

（2分）

A承包单位负责人

B建设单位负责人

C监理单位负责人

D总监理工程师

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

22.

实行建设监理制后，我国的建设工程活动形成（）的管理体制。

（2分）

A政府、业主、监理单位和承建单位

B政府、监理单位和承建单位

C业主、监理单位和承建单位

D政府、业主和监理单位

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

23.

关于工程项目三大目标的内容监理规划的（）中规定。

（2分）

A工程项目概况

B工程建设监理目标

C监理范围

D工程项目概况及工程建设监理目标

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

24.

监理组织机构中，拥有职能部门的监理组织形式有（）。

（2分）

A直线制和职能制

B职能制和矩阵制

C直线制和直线职能制

D矩阵制和直线制

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

25.

(中华人民共和国建筑法)中所规定的责令停业整顿，由（）决定。

（2分）

A建设行政主管部门

B建设监理行政主管部门

C工商行政管理部门

D颁发资质证书的机关

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

26.

建设工程监理的目标控制活动主要发生在工程项目建设的（）阶段。

（2分）

A决策

B实施

C设计

D施工

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

27.

《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》关于旁站监理的规定有（）。

（2分）

A监理企业在编制监理实施细则时应当制定旁站监理方案

B旁站监理方案应当送建设单位和施工企业各一份，并抄送工程所在地的建设行政主管部门或其委托的工程质量监督机构

C施工企业的需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前6小时，书面通知监理企业

D旁站监理人员实施旁站监理时，发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，有权下达局部暂停施工令。

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

28.

在建设工程目标控制中，相对而言，组织协调对（）的作用最为突出且最为直接。

（2分）

A进度控制

B投资控制

C质量控制

D风险控制

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

29.

建设工程要严格按照（）要求，做好项目建议书、可行性研究报告、初步设计、开工报告和竣工验收等环节工作是工程项目成败的关键。

（2分）

A建设工程监理程序

B建设程序

C监理规划

D建设工程合同

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

30.

监理工程师对质量控制的技术措施是（）。

（2分）

A审核施工单位质量保证体系

B完善技术管理目标控制分工，落实技术控制责任

C制定协调控制程序

D考虑工程技术要求，合理确定建设工程组织管理模式

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

31.

下列不属于建设工程目标分解原则的是按（）的原则。

（2分）

A工程部位分解

B自上而下逐层分解，自下而上逐层综合

C区别对待，有粗有细

D工种分解

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

32.

“一个有经验的承包商不可预见且无法合理防范的自然力的作用”的风险，在（）模式中也由承包商承担。

（2分）

ACM

BEPC

CPartnering

DProject Controlling

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

33.

项目监理组织在开展目标控制工作之前，必须明确监理各部门和人员的岗位职责以及相互协作关系。所以（）是目标控制的重要前提，它是目标控制的基本保障。

（2分）

A制定监理计划

B建立监理组织

C加强领导

D组织协调

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

34.

未经（）审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。

（2分）

A监理员

B专业监理工程师

C总监理工程师

D项目业主负责人

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

35.

要求咨询工程师熟悉项目融资、设备采购、招标咨询的具体运作和有关规定，属于咨询工程师应具备的（）素质。

（2分）

A知识面宽

B精通业务

C协调、管理能力强

D责任心强

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

二、多选题（每题3分，共10道小题，总分值30分）

1.

影响项目监理机构人员数量的主要因素有（）。

（3分）

A工程复杂程度

B监理单位业务范围

C监理人员专业结构

D监理人员技术 职称 结构

E监理机构组织结构和任务职能分工

正确答案 A,E您的答案是 未作答回答错误展开

2.

工程监理 企业 从事 建设 工程监理活动，应当遵循“守法、诚信、公正、科学”的准则，其中“"守法”的具体要求为（）。

（3分）

A在核定的业务范围内开展经营活动

B不伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖《资质等级证书》

C按照 合同 的约定认真履行其义务

D离开原住所地承接监理业务，要主动向监理工程所在地省级建设行政主管部门备案登记，接受其指导和监督

E建立健全内部管理规章制度

正确答案 A,B,C,D您的答案是 未作答回答错误展开

3.

在风险对策中，工程 保险 的缺点表现在（）。

（3分）

A机会成本增加

B难以确定投保人和被保险人

C保险 合同 谈判常常耗费较多的时间和精力

D投保人可能产生心理麻痹而导致增加实际损失和未投保损失

E保险人的风险增大

正确答案 A,C,D您的答案是 未作答回答错误展开

4.

项目监理组织实施工程项目监理的程序中，应包含实施（）内容。

（3分）

A与业主签订监理合同

B编制监理细则并据此开展监理工作

C收集有关资料与编制监理规划

D参与验收，签署建设工程监理意见

E向业主提交建设工程监理档案资料

正确答案 B,C,D,E您的答案是 未作答回答错误展开

5.

与建设工程组织管理的其他模式相比．EPC模式具有（）基本特征。

（3分）

A承包商承担大部风险

B业主和承包商分担风险

C业主管理工程实施

D高层管理的参与

ED+S总价合同模式

正确答案 A,C您的答案是 未作答回答错误展开

6.

编制工程监理实施细则的依据有（）。

（3分）

A监理大纲

B监理规划

C设计文件

D技术资料

E施工组织设计

正确答案 B,C,D,E您的答案是 未作答回答错误展开

7.

进度风险导致的损失包括（）。

（3分）

A第三者责任的损失

B财产损失

C货币的时间价值

D为赶上计划进度所需的额外费用

E延期投入使用的收入损失

正确答案 C,D,E您的答案是 未作答回答错误展开

8.

下列仅属于施工阶段监理工作制度的有（）。

（3分）

A施工组织设计审核制度

B合同条件拟定及审批制度

C对外行文审批制度

D设计交底制度

E工程竣工验收制度

正确答案 A,D,E您的答案是 未作答回答错误展开

9.

信息的特点包括（）。

（3分）

A时效性

B目的性

C系统性

D真实性

E连续性

正确答案 A,C,D您的答案是 未作答回答错误展开

10.

按照国际上的理解，我国（）的专业人员属于咨询工程师。

（3分）

A建筑师

B监理工程师

C会计师

D造价工程师

纠错

正确答案 A,B,C,D

一、单选题（每题2分，共35道小题，总分值70分）

1.

根据建设工程监理指导思想，总监理工程师应当调动项目监理组织中所有监理人员的积极性，协助业主达到（）的最终目的。

（2分）

A建立有效的约束协调机制

B控制工程项目的投资、工期、质量

C实现“三控、二管、一协调”

D在预定的投资、进度和质量目标内建成工程项目

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

2.

施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

（2分）

A施工企业质量管理部门

B设计单位或监理单位

C建设单位或监理单位

D工程质量监督机构

正确答案C您的答案是 B回答错误展开

3.

从监理大纲、监理规划和监理实施细则内容的关联性来看，监理规划的作用是（）。

（2分）

A指导项目监理机构全面开展监理工作

B指导监理 企业 全面开展监理工作

C作为业主确认监理单位履行合同的依据

D作为监理单位内部考核的依据

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

4.

国际上，工程咨询公司最基本、最广泛的业务是（）。

（2分）

A为业主服务

B为承包商服务

C为贷款方服务

D联合承包工程

正确答案A您的答案是 B回答错误展开

5.

《建设工程监理规范》规定，在施工过程中，工地例会的会议纪要由（）负责起草，并经与会各方代表会签。

（2分）

A项目监理机构

B建设单位

C专业监理工程师

D施工单位

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

6.

从国际工程市场的发展情况看，工程咨询的发展趋势之一是工程咨询公司（）。

（2分）

A与业主通过签订Partnering协议建立伙伴关系，为其提供长期咨询服务

B与国际大财团或金融机构紧密联系，通过项目融资取得工程咨询业务

C与工程设备、材料供应商组成联合体，向业主提供设备、材料及咨询服务

D与工程设计单位组成联合体，承接工程设计任务

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

7.

国有工程监理 企业 改制为有限责任公司，企业改制筹备委员会在提出改制 申请 后，应顺序进行（）、认缴出资额等工作。

（2分）

A申请设立登记、股权设置、签发出资证明

B产权界定、资产评估、形成公司文件

C形成公司文件、设立登记、申请设立登记

D资产评估、产权界定、股权设置

正确答案D您的答案是 A回答错误展开

8.

某投标人在招标工程开标后发现自己由于报价失误，比正常报价少报20％，虽然被确定为中标人，但拒绝与业主签订施工合同 ，该风险对策为（）。

（2分）

A风险回避

B损失控制

C风险自留

D风险转移

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

9.

监理单位对建设工程文件档案资料的管理职责是（）。

（2分）

A收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，立卷归档

B提请当地城建档案管理部门对工程档案进行预验收

C对施工单位的工程文件的形成、积累、立卷归档进行监管、 检查

D负责组织竣工图的绘制工作

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

10.

《中华人民共和国建筑法》规定，实行监理的建筑工程，由建设单位委托（）的工程监理单位监理。

（2分）

A具有相应资质条件

B信誉卓著

C具有法人 资格

D专业化、社会化

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

11.

监理工程师应明确，施工现场安全由（）负责。

（2分）

A施工企业

B建设单位和施工企业共同

C监理单位和施工企业共同

D建设单位、施工企业和监理单位共同

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

12.

建设工程的实施过程，表现为①实物形成过程，②价值形成过程。从投资控制的角度来看，较为关心的是（）。

（2分）

A实物形成过程

B价值形成过程

C实物、价值形成过程

D价值逐渐形成增长过程

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

13.

组建一个完善的监理组织机构的步骤是（）。

（2分）

A确定监理机构目标、确定监理工作内容、监理机构的组织结构设计、制定监理工作流程和信息流程

B选择组织结构形式、确定 管理 层次和管理跨度、划分监理机构部门、制定岗位职责和考核标准、选派监理人员

C确定监理机构目标、选择组织结构形式、制定工作流程和信息流程、确定监理工作内容

D选择组织结构形式、分解监理机构目标、配备监理人员、制定工作制度、编制工作计划

正确答案A您的答案是 B回答错误展开

14.

对工程项目实体质量实施控制的主要阶段是（）。

（2分）

A决策阶段

B设计阶段

C招标阶段

D施工阶段

正确答案D您的答案是 A回答错误展开

15.

根据我国相关规定，对工程监理企业资质年检的内容为（）。

（2分）

A资质条件是否符合资质等级标准，是否存在质量、市场行为等方面的违法违规行为

B甲级监理企业监理工程师注册人员数量不少于25人

C注册资金是否达到增项资质标准要求

D对参加年检的工程监理企业作出年检结论

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

16.

监理单位在一工程项目上承担的监理工作的监理规划中应规定在（）内容当中。

（2分）

A监理范围

B监理工作内容

C监理目标

D监理组织

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

17.

工程设计监理的基本任务是保障工程项目的（）。

（2分）

A安全 可靠性、适用性、经济性

B适用、经济、美观

C设计优化

D使用功能

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

18.

（）不包括在监理规划内容中。

（2分）

A监理方法与技术

B工程项目概况

C监理组织

D项目监理工作制度

正确答案A您的答案是 C回答错误展开

19.

（）阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段。

（2分）

A决策

B招标

C设计

D施工

正确答案C您的答案是 A回答错误展开

20.

一个组织内的管理跨度与管理层次之间是（）。

（2分）

A没有关系

B正比关系

C反比关系

D不确定关系

正确答案C您的答案是 B回答错误展开

21.

凡是（）的单位，均可称为监理单位。

（2分）

A经监理资质管理部门审查批准

B取得监理资质证书，具有法人资格

C从事工程 建设监督管理活动

D从事工程 建设 招标代理活动

正确答案B您的答案是 C回答错误展开

22.

下列关于主动控制与被动控制关系的表述中，正确的是（） 。

（2分）

A由于主动控制比被动控制的效果好，因而应仅采取主动控制

B由于建设工程实施过程中有许多风险因素是不可预见和防范的，因而只能采取被动控制

C应将主动控制与被动控制两者紧密结合，并以主动控制为主

D应将主动控制与被动控制两者紧密结合，并力求加大主动控制在控制过程中的比例

正确答案D您的答案是 B回答错误展开

23.

由项目监理机构的专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准实施的监理文件是（）。

（2分）

A监理大纲

B监理规划

C监理实施细则

D监理合同

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

24.

依据《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程依法实行招标发包，对不适于招标发包的可以（）发包。

（2分）

A不必

B直接

C委托监理单位

D委托国家建设行政主管部门

正确答案B您的答案是 D回答错误展开

25.

监理单位应依据委托监理合同约定的工程质量保修期监理工作的时间、（）开展工作。

（2分）

A范围、内容

B程序、方法

C范围、监理合同

D内容、方法

正确答案A您的答案是 C回答错误展开

26.

按照现行《建设工程文件归档整理规范》，属于建设单位短期保存的文件是（）。

（2分）

A监理实施细则

B不合格项目通知

C供货单位资质材料

D月付款报审与支付凭证

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

27.

按照《建设工程监理规范》，在实施工程建设监理之前，项目监理机构的总监理工程师应当将（）书面通知被监理单位。

（2分）

A建设单位授予监理单位的权限

B监理规划内容

C总监理工程师授予监理工程师的权限

D监理的范围和内容

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

28.

建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。（）

（2分）

A建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期

B工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正

C监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理

D设计单位对设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，不得指定生产厂、供应商

正确答案C您的答案是 B回答错误展开

29.

下列费用中，属于监理直接成本的是（）。

（2分）

A管理 人员工资、津贴等

B监理辅助人员的工资、津贴等

C承揽监理业务的有关费用

D业务培训费

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

30.

由于组织机构内部各要素之间既相互联系、相互依存，又相互排斥、相互制约，所以组织机构活动的整体效应不等于其各局部效应的简单相加，这反映了组织机构活动的（）基本 原理 。

（2分）

A规律效应性

B主观能动性

C要素有用性

D动态相关性

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

31.

建设工程合同约定的质量目标（）国家强制性质量条文的要求。

（2分）

A应当高于

B不得低于

C应当等于

D可以低于

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

32.

监理单位和项目法人及（）单位成为建筑市场的三大主体。

（2分）

A施工

B设计

C材料设备供应

D承包

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

33.

在建设工程信息管理系统的组织文件中，应作好（）工作。

（2分）

A项目领导者的培训

B开发人员的学习

C管理人员的任务分工

D使用人员的培训

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

34.

反映项目实施阶段的原材料实际消耗量、机械台班数和人工工日数的信息为（）。

（2分）

A流动信息

B固定信息

C项目外部信息

D管理型信息

正确答案A您的答案是 C回答错误展开

35.

监理规划的基本内容构成应当力求（）。

（2分）

A丰富

B一致

C完整

D统一

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

二、多选题（每题3分，共10道小题，总分值30分）

1.

监理工作中一般需要制定（）工作制度。

（3分）

A施工招标阶段

B施工阶段

C项目监理机构内部

D信息管理

E组织协调

正确答案 A,B,C您的答案是 BCDE回答错误展开

2.

在建设工程施工阶段，属于监理工程师投资控制的任务是（）。

（3分）

A制定本阶段资金使用计划

B严格进行付款控制

C严格控制工程变更

D确认施工单位资质

E及时处理费用索赔

正确答案 A,B,C,E您的答案是 ABCDE回答错误展开

3.

某项目监理机构由总监理工程师、专业监理工程师和监理员组成，在通常情况下，总监理工程师应履行（）职责。

（3分）

A定期提出进度控制报告

B确定主要监理人员的岗位职责

C提出工程变更方案

D审核并签署项目竣工资料

E下达开工令

正确答案 B,D,E您的答案是 BDE回答正确展开

4.

按照国际上的理解，我国（）的专业人员属于咨询工程师。

（3分）

A建筑师

B监理工程师

C会计师

D造价工程师

正确答案 A,B,C,D您的答案是 ABCD回答正确展开

5.

监理工作的规范化体现在（）。

（3分）

A工作目标的确定性

B监理实施细则的针对性

C职责分工的严密性

D工作的时序性

E组织机构的稳定性

正确答案 A,C,D您的答案是 ACD回答正确展开

6.

违反《建设工程质量管理条例》规定，（）等注册执业人员因过错造成质量事故的，责令停止执业1年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书。

（3分）

A量监督工程师

B监理工程师

C造价工程师

D注册结构工程师

E注册建筑师

正确答案 B,D,E您的答案是 ACD回答错误展开

7.

《建设工程监理规范》规定，总监理工程师不得将（）等工作委托总监理工程师代表。

（3分）

A主持编写项目监理规划

B审核工程款支付证书

C签发工程暂停令

D审批工程延期

E调换不称职的监理人员

正确答案 A,B,C,D,E您的答案是 ACDE回答错误展开

8.

损失控制计划系统一般应由（）部分组成。

（3分）

A　预防计划

B灾难计划

C应急计划

D风险自留计划

E风险回避计划

正确答案 A,B,C您的答案是 ABC回答正确展开

9.

工程保险并不能转移建设工程的所有风险的原因（）。

（3分）

A存在不可保风险

B工程保险合同的内容复杂

C保险费没有统一固定的费率

D有些风险不宜保险

E合同条款发生分歧使转移失效

正确答案 A,D您的答案是 BC回答错误展开

10.

根据为业主服务的时间范围，建设项目管理按服务阶段分为（）的项目管理。

（3分）

A施工阶段

B设计阶段

C实施阶段全过程

D决策阶段

E工程建设全过程

纠错

正确答案 A,C,E

一、单选题（每题2分，共35道小题，总分值70分）

1.

建设工程监理模式的选择与建设工程组织管理模式密切相关，以下关于监理模式的表述中正确的是（）。

（2分）

A平行承发包模式条件下，业主委托一个监理单位监理时，要求被委托的监理单位的总监理工程师有较高的工程技术能力

B平行承发包模式条件下，业主委托多个监理单位监理时，各监理单位之间的相互协作与配合需业主进行协调

C设计或 施工 总分包模式条件下，业主分别按设计阶段和施工阶段委托监理单位进 行实施阶段全过程的监理，有利于监理单位对设计阶段和施工阶段的工程投资、进度、质量控制统筹考虑

D在项目总承包模式下，业主宜委托一家监理单位监理，也可按分包合同分别委托多家监理单位监理

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

2.

衡量建设工程风险概率的方法中，（）的结果比较接近客观概率。

（2分）

A相对比较法

B绝对比较法

C概率分布法

D函数法

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

3.

对监理规划的审核，其审核内容包括（）。

（2分）

A依据监理 合同 审核监理目标是否符合合同要求和建设单位建设意图

B审核监理组织机构、建设工程组织管理模式等是否合理

C审核监理方案中投资、进度、质量控制点与控制方法是否适应施工组织设计中的施工方案

D审查监理制度是否与工程建设参与各方的制度协调一致

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

4.

监理单位只能在核定的（）内从事监理活动。

（2分）

A监理范围

B资质等级

C业务范围

D经营范围

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

5.

（）控制是建立在预测和经验基础上的控制方法。

（2分）

A反馈

B前馈

C事后

D事中

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

6.

根据(建设工程监理规范)的规定，核查进场材料、设备、构配件的原始凭证和检测报告等质量证明文件，是（）的职责。

（2分）

A总监理工程师

B总监理工程师代表

C专业监理工程师

D监理员

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

7.

不影响监理效率的因素是（）。

（2分）

A建设工程强度

B对工程的熟悉程度

C监理人员素质

D管理水平

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

8.

作为其它各类措施的前提和保障，（）措施运用得当可以收到良好效果。

（2分）

A合同

B经济

C技术

D组织

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

9.

监理单位在一工程项目上承担的监理工作的监理规划中应规定在（）内容当中。

（2分）

A监理范围

B监理工作内容

C监理目标

D监理组织

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

10.

工程建设监理的（）是控制工程 建设 的投资、建设工期和工程质量，进行工程建设合同管理，协调有关单位间的工作关系。

（2分）

A中心任务

B基本方法

C主要目的

D主要内容

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

11.

《建设工程监理规范》规定，总监理工程师或专业监理工程师应（）专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。

（2分）

A根据需要及时组织

B定期主持召开

C每月组织召开一次

D按建设单位要求组织

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

12.

由于工程项目系统本身的状态和外部环境是不断变化的，相应地就要求控制工作也随之变化，目标控制的能力和水平也要不断提高，这表明目标控制是一种（）过程。

（2分）

A循环控制

B动态控制

C主动控制

D反馈控制

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

13.

建设单位在领取了施工许可证以后，有理由不能按期开工时，经过办理有关延期手续，许可证的有效期限最长不超过（）个月。

（2分）

A3

B6

C9

D12

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

14.

监理单位对建设工程文件档案资料的管理职责是（）。

（2分）

A收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，立卷归档

B提请当地城建档案管理部门对工程档案进行预验收

C对施工单位的工程文件的形成、积累、立卷归档进行监管、 检查

D负责组织竣工图的绘制工作

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

15.

《中华人民共和国建筑法》规定，实行监理的建筑工程，由建设单位委托（）的工程监理单位监理。

（2分）

A具有相应资质条件

B信誉卓著

C具有法人 资格

D专业化、社会化

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

16.

（）不包括在监理规划内容中。

（2分）

A监理方法与技术

B工程项目概况

C监理组织

D项目监理工作制度

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

17.

监理工程师在目标控制的每个循环中，都应当做好（）环节工作，它是保证实际产出符合计划要求的第一步关键工作。

（2分）

A投入控制

B转换控制

C评价对比

D纠正偏差

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

18.

项目监理机构应建立的内部管理制度是（）。

（2分）

A劳动合同管理制度

B监理责任 保险 制度

C施工图纸会审及设计交底制度

D监理工作日志制度

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

19.

《建筑法》规定，从事建筑活动的（），应当依法取得相应的执业 资格 证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。

（2分）

A专业技术人员

B监理工程师

C建设管理人员

D建筑施工人员

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

20.

（）是工程建设监理规划的编写依据之一。

（2分）

A工程建设合同

B设计合同

C施工 合同

D招标文件

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

21.

国际上，工程咨询公司最基本、最广泛的业务是（）。

（2分）

A为业主服务

B为承包商服务

C为贷款方服务

D联合承包工程

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

22.

目标控制流程和监理信息流程应该在（）作出明确规定。

（2分）

A监理大纲

B监理细则

C监理工作计划

D监理规划

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

23.

《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发包单位不得迫使承包方以（）。

（2分）

A低于市场的价格竞标，不得任意压缩合理工期

B低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期

C低于市场的价格竞标，不得降低工程质量

D低于成本的价格竞标，不得降低工程质量

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

24.

在下图所示的建设工程风险识别过程中，编号为③的方框内工作内容为（）。

（2分）

A识别建设工程风险因素、风险事件及后果

B建立初始风险清单

C建设工程风险分解

D建立建设工程风险清单

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

25.

监理单位申请资质，经资质审查符合资质等级标准后，由建设行政主管部门颁发（）。

（2分）

A《工程监理企业资质证书》

B《监理申请批准书》

C《营业执照》

D《监理业务手册》

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

26.

在建设工程实施过程中，如果仅仅采取被动控制措施，出现偏差是不可避免的，而且（），从而难以实现工程预定的目标。

（2分）

A采取纠偏措施是不可能的

B采取纠偏措施是不经济的

C偏差可能有累积效应

D不能降低偏差的严重程度

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

27.

（）是监理规划的一项主要内容。

（2分）

A项目招标制度

B项目总分包制度

C监理单位组织管理制度

D项目监理工作制度

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

28.

建设工程的实施过程，表现为①实物形成过程，②价值形成过程。从投资控制的角度来看，较为关心的是（）。

（2分）

A实物形成过程

B价值形成过程

C实物、价值形成过程

D价值逐渐形成增长过程

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

29.

依据《建设工程质量管理条例》的规定，供暖系统的最低保修期限为（）个采暖期。

（2分）

A1

B2

C3

D4

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

30.

《 建设 工程质量 管理 条例》规定， 施工 单位必须建立、健全（）制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量 检查 和记录。

（2分）

A合同 管理

B施工技术交底

C质量的预控

D质量的检验

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

31.

建设工程要严格按照（）要求，做好项目建议书、可行性研究报告、初步设计、开工报告和竣工验收等环节工作是工程项目成败的关键。

（2分）

A建设工程监理程序

B建设程序

C监理规划

D建设工程合同

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

32.

建立并完善项目监理组织的工作主要应由（）负责。

（2分）

A监理单位负责人

B监理单位技术负责人

C项目业主

D总监理工程师

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

33.

（）是指单位时间内投入的建设工程资金数量。

（2分）

A效率

B建设工程强度

C建设工程速度

D建设工程进度

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

34.

（）是根据 建设 工程风险的特质分析大量的统计数据，当损失值符合一定的理论概率分布或与其近似吻合时，可由特定的几个参数来确定损失值的概率分布。

（2分）

A相对比较法

B绝对比较法

C概率分布法

D理论概率分布法

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

35.

未经（）审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。

（2分）

A监理员

B专业监理工程师

C总监理工程师

D项目业主负责人

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

二、多选题（每题3分，共10道小题，总分值30分）

1.

工程保险并不能转移建设工程的所有风险的原因（）。

（3分）

A存在不可保风险

B工程保险合同的内容复杂

C保险费没有统一固定的费率

D有些风险不宜保险

E合同条款发生分歧使转移失效

正确答案 A,D您的答案是 AD回答正确展开

2.

我国对建设工程监理的市场准入采取了（）控制。

（3分）

A　企业资质

B人员资格

C注册资本

D监理业绩

E资质等级

正确答案 A,B您的答案是 AB回答正确展开

3.

项目监理机构在施工准备阶段应做好（）监理工作。

（3分）

A制订监理规划

B明确监理人员的岗位职责

C审核承包单位质量保证体系

D主持召开工地例会

E审查承包单位施工组织设计

正确答案 C,E您的答案是 CE回答正确展开

4.

工程监理股份有限公司的特征包括（）。

（3分）

A有5个以上的发起人

B股票要优先转让给公司原有股东

C公司管理实行两权分离

D公司账目必须公开

E公司一定要公开向社会发行股票

正确答案 A,C,D您的答案是 ACD回答正确展开

5.

按照国际上的理解，我国（）的专业人员属于咨询工程师。

（3分）

A建筑师

B监理工程师

C会计师

D造价工程师

正确答案 A,B,C,D您的答案是 ABCD回答正确展开

6.

《建设工程 安全 生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向（）作出详细说明。

（3分）

A监理工程师

B施工作业班组

C施工作业人员

D现场安全员

E现场技术员

正确答案 B,C您的答案是 BC回答正确展开

7.

《建筑法》规定，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的（），书面通知被监理的建筑施工企业 。

（3分）

A监理单位

B监理内容

C监理范围

D监理目标

E监理权限

正确答案 A,B,E您的答案是 ABE回答正确展开

8.

《建设工程质量管理条例》规定，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取（ ）等形式，对建设工程实施监理。

（3分）

A巡视

B工地例会

C设计与技术交底

D平行检验

E旁站

正确答案 A,D,E您的答案是 ADE回答正确展开

9.

工程监理 企业 从事 建设 工程监理活动，应当遵循“守法、诚信、公正、科学”的准则，其中“"守法”的具体要求为（）。

（3分）

A在核定的业务范围内开展经营活动

B不伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖《资质等级证书》

C按照 合同 的约定认真履行其义务

D离开原住所地承接监理业务，要主动向监理工程所在地省级建设行政主管部门备案登记，接受其指导和监督

E建立健全内部管理规章制度

正确答案 A,B,C,D您的答案是 ABCD回答正确展开

10.

在风险对策中，工程 保险 的缺点表现在（）。

（3分）

A机会成本增加

B难以确定投保人和被保险人

C保险 合同 谈判常常耗费较多的时间和精力

D投保人可能产生心理麻痹而导致增加实际损失和未投保损失

E保险人的风险增大

纠错

正确答案 A,C,D

一、单选题（每题2分，共35道小题，总分值70分）

1.

监理单位对建设工程文件档案资料的管理职责是（）。

（2分）

A收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，立卷归档

B提请当地城建档案管理部门对工程档案进行预验收

C对施工单位的工程文件的形成、积累、立卷归档进行监管、 检查

D负责组织竣工图的绘制工作

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

2.

在建设工程数据库中，应当按（）对建设工程进行分类，这样较为直观，也易于为人接受和记忆。

（2分）

A投资额大小

B投资来源

C使用功能

D设计标准

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

3.

在确定了 建设 工程项目 管理 软件应用的目标后，接下来进行的工作是（）。

（2分）

A确定项目管理软件的应用需求

B进行项目管理软件的应用规划

C确定项目管理软件的应用范围

D进行项目管理软件的选择

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

4.

（）不包括在监理规划内容中。

（2分）

A监理方法与技术

B工程项目概况

C监理组织

D项目监理工作制度

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

5.

项目监理组织在开展目标控制工作之前，必须明确监理各部门和人员的岗位职责以及相互协作关系。所以（）是目标控制的重要前提，它是目标控制的基本保障。

（2分）

A制定监理计划

B建立监理组织

C加强领导

D组织协调

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

6.

下列关于主动控制与被动控制关系的表述中，正确的是（） 。

（2分）

A由于主动控制比被动控制的效果好，因而应仅采取主动控制

B由于建设工程实施过程中有许多风险因素是不可预见和防范的，因而只能采取被动控制

C应将主动控制与被动控制两者紧密结合，并以主动控制为主

D应将主动控制与被动控制两者紧密结合，并力求加大主动控制在控制过程中的比例

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

7.

监理规划的基本内容构成应当力求（）。

（2分）

A丰富

B一致

C完整

D统一

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

8.

监理规划的内容中，监理工作（）应当最先确定。

（2分）

A目标

B程序

C制度

D方法

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

9.

《中华人民共和国建筑法》规定，建筑物在合理使用寿命内，必须确保（）和主体结构的质量。

（2分）

A屋面防水

B地基基础工程

C装饰工程

D供热、供冷系统工程

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

10.

在系统识别 建设 工程风险与合理地作出风险对策决策之间起着重要桥梁作用的是（）。

（2分）

A风险 管理

B风险评价

C损失控制

D风险调查

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

11.

“因引起工期延误带来的损失”．属于建设工程风险损失的（）方面。

（2分）

A投资风险

B进度风险

C质量风险

D安全风险

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

12.

监理单位应公正、（）地开展监理工作，维护建设单位和承包单位的合法权益。

（2分）

A公平、独立

B独立、自主

C公平、自由

D认真、负责

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

13.

每一次控制循环结束，当工程呈现出与计划不同的状态时，应（）。

（2分）

A采取措施纠正工程与计划的偏差

B修改计划以适应工程现状

C同时采取AB两种方法

D同时或单独采取AB之一

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

14.

按照《建设工程监理规范》，（）应定期主持召开工地例会。

（2分）

A总监理工程师

B施工单位负责人

C建设单位负责人

D专业监理工程师

正确答案A您的答案是 C回答错误展开

15.

监理单位的业务范围是指（）。

（2分）

A工程等级

B工程类别

C资质等级

D工程类别和资质等级

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

16.

建设单位在领取了施工许可证以后，有理由不能按期开工时，经过办理有关延期手续，许可证的有效期限最长不超过（）个月。

（2分）

A3

B6

C9

D12

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

17.

损失控制中，组织措施的首要任务是（）。

（2分）

A采取风险分隔措施

B采取风险分散措施

C明确各部门和人员在损失控制方面的职责分工

D保证整个建设工程总体合同结构合理

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

18.

在某监理组织中，总监理工程师下设一些职能部门，职能部门分别从职能角度为执行总监理工程师决策服务，但不能下达命令和指示，这种组织形式是（）。

（2分）

A直线制

B职能制

C直线职能制

D矩阵制

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

19.

监理单位和项目法人及（）单位成为建筑市场的三大主体。

（2分）

A施工

B设计

C材料设备供应

D承包

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

20.

《建设工程监理规范》规定，分部工程的质量检验评定资料由（）负责签认。

（2分）

A总监理工程师

B专业监理工程师

C专业监理工程师

D总监理工程师代表

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

21.

《 建设 工程质量 管理 条例》规定， 施工 单位必须建立、健全（）制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量 检查 和记录。

（2分）

A合同 管理

B施工技术交底

C质量的预控

D质量的检验

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

22.

建设工程风险识别的结果是（）。

（2分）

A建设工程风险分解

B建立建设工程风险清单

C建立建设工程初始风险清单

D识别建设工程风险因素、风险事件及后果

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

23.

工程建设监理的（）是控制工程 建设 的投资、建设工期和工程质量，进行工程建设合同管理，协调有关单位间的工作关系。

（2分）

A中心任务

B基本方法

C主要目的

D主要内容

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

24.

（）子系统将控制系统与被控制子系统以及外部环境系统联系起来。

（2分）

A程序

B手段

C措施

D信息

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

25.

监理规划是（）确认监理单位是否全面、认真履行监理合同的主要依据。

（2分）

A项目法人

B主管部门

C工商管理机关

D工程建设监理主管部门

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

26.

根据（）原理，总监理工程师应当将项目监理组织内的所有人、财、物充分利用起来。

（2分）

A要素有用性

B主观能动性

C动态相关性

D规律效应性

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

27.

对监理规划的审核，其审核内容包括（）。

（2分）

A依据监理 合同 审核监理目标是否符合合同要求和建设单位建设意图

B审核监理组织机构、建设工程组织管理模式等是否合理

C审核监理方案中投资、进度、质量控制点与控制方法是否适应施工组织设计中的施工方案

D审查监理制度是否与工程建设参与各方的制度协调一致

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

28.

（）是社会公认的职业道德准则。

（2分）

A独立性

B科学性

C服务性

D公正性

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

29.

在CM模式中，CM单位对（）没有指令权。

（2分）

A施工单位

B设计单位

C材料供应单位

D设备供应单位

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

30.

关于工程项目三大目标的内容监理规划的（）中规定。

（2分）

A工程项目概况

B工程建设监理目标

C监理范围

D工程项目概况及工程建设监理目标

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

31.

下列关于建设程序与建设工程监理关系的表述中，正确的是（）。

（2分）

A建设工程监理为建设程序的规范化创造了条件

B建设程序为建设工程监理提出了监理的任务和内容

C建设工程监理可以保证建设程序的科学性

D建设程序规定了监理工作的程序

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

32.

工程设计监理的基本任务是保障工程项目的（）。

（2分）

A安全 可靠性、适用性、经济性

B适用、经济、美观

C设计优化

D使用功能

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

33.

（）是监理规划的一项主要内容。

（2分）

A项目招标制度

B项目总分包制度

C监理单位组织管理制度

D项目监理工作制度

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

34.

实施建设工程监理有利于规范工程建设参与各方的建设行为，这一作用表现为（）。

（2分）

A监理企业可协助建设单位选择工程咨询机构，且监督咨询机构有效履行咨询合同

B实现建设工程寿命周期费用最少

C除政府的监督管理以外，建立工程建设参与各方的建设行为约束机制

D监理企业从产品需求者的角度对建设工程生产过程参与管理

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

35.

在施工监理过程中，减少第三方提出的索赔条件和机会，正确处理索赔等事宜，是投资控制的（）措施。

（2分）

A经济

B技术

C组织

D合同

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

二、多选题（每题3分，共10道小题，总分值30分）

1.

《工程监理企业资质管理规定》所规定的能够用来区分监理单位不同资质等级的标准包括（）。

（3分）

A　对单位负责人的任职要求

B对技术负责人的任职要求

C注册资金数额

D已监理过的工程数量和等级

E对技术管理人员素质、数量、结构的要求

正确答案 A,B,C,D您的答案是 ABCD回答正确展开

2.

风险自留指将风险留给自己承担，是从企业内部财务的角度应对风险，其类型可分为（）类型。

（3分）

A非计划性风险自留

B计划性风险白留

C损失可准确预测自留

D别无选择风险白留

E期望值损失不严重自留

正确答案 A,B您的答案是 AB回答正确展开

3.

在建设工程施工阶段，属于监理工程师投资控制的任务是（）。

（3分）

A制定本阶段资金使用计划

B严格进行付款控制

C严格控制工程变更

D确认施工单位资质

E及时处理费用索赔

正确答案 A,B,C,E您的答案是 ABCE回答正确展开

4.

（）应列入监理规划的主要组成内容。

（3分）

A监理工作范围和内容

B监理工作目标和依据

C项目监理机构的权利和义务

D项目监理机构的人员配备计划

E合同管理

F监理工作程序

正确答案 A,B,E,F您的答案是 ABEF回答正确展开

5.

进度风险导致的损失包括（）。

（3分）

A第三者责任的损失

B财产损失

C货币的时间价值

D为赶上计划进度所需的额外费用

E延期投入使用的收入损失

正确答案 C,D,E您的答案是 CDE回答正确展开

6.

编制工程监理实施细则的依据有（）。

（3分）

A监理大纲

B监理规划

C设计文件

D技术资料

E施工组织设计

正确答案 B,C,D,E您的答案是 BCDE回答正确展开

7.

建设工程实施阶段监理所依据的有关建设工程合同包括（）。

（3分）

A咨询合同

B勘察合同

C设计合同

D施工合同

E设备采购合同

正确答案 B,C,D,E您的答案是 BCDE回答正确展开

8.

工程项目开工前，总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的（），对确能保证工程项目施工质量的应予以确认。

（3分）

A目标控制体系

B组织管理体系

C技术管理体系

D质量管理体系

E信息管理体系

正确答案 C,D您的答案是 CD回答正确展开

9.

监理大纲、监理规划和监理实施细则都是监理工作中应编制的建设工程监理文件，但其在（）方面不同。

（3分）

A编制时间

B编制单位

C针对的工程对象

D编制深度

E审批人员

正确答案 A,D,E您的答案是 AD回答错误展开

10.

工程监理 企业 从事 建设 工程监理活动，应当遵循“守法、诚信、公正、科学”的准则，其中“"守法”的具体要求为（）。

（3分）

A在核定的业务范围内开展经营活动

B不伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖《资质等级证书》

C按照 合同 的约定认真履行其义务

D离开原住所地承接监理业务，要主动向监理工程所在地省级建设行政主管部门备案登记，接受其指导和监督

E建立健全内部管理规章制度

正确答案 A,B,C,D您的答案是 ABCD回答正确

一、单选题（每题2分，共35道小题，总分值70分）

1.

在建设工程数据库中，应当按（）对建设工程进行分类，这样较为直观，也易于为人接受和记忆。

（2分）

A投资额大小

B投资来源

C使用功能

D设计标准

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

2.

取得监理工程师注册证书的人员不少于15人，注册资金不少于50万元，是我国对（）级监理单位的资质要求。

（2分）

A甲

B乙

C丙

D丁

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

3.

由风险量相同的风险事件所形成的曲线称为（）。

（2分）

A等风险量曲线

B风险曲线

C风险等量曲线

D风险量函数

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

4.

（）是以一定的方式中断风险源，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失。

（2分）

A风险回避

B风险自留

C风险自留

D风险转移

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

5.

衡量建设工程风险概率的方法中，（）的结果比较接近客观概率。

（2分）

A相对比较法

B绝对比较法

C概率分布法

D函数法

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

6.

未经（）审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。

（2分）

A监理员

B专业监理工程师

C总监理工程师

D项目业主负责人

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

7.

《 建设 工程质量 管理 条例》规定， 施工 单位必须建立、健全（）制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量 检查 和记录。

（2分）

A合同 管理

B施工技术交底

C质量的预控

D质量的检验

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

8.

（）是业主确认监理单位是否全面认真履行监理合同的主要依据。

（2分）

A监理大纲

B监理细则

C监理总结

D监理规划

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

9.

按照《建设工程监理规范》，（）应定期主持召开工地例会。

（2分）

A总监理工程师

B施工单位负责人

C建设单位负责人

D专业监理工程师

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

10.

专业监理工程师的职责由（）确定。

（2分）

A承包单位负责人

B建设单位负责人

C监理单位负责人

D总监理工程师

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

11.

关于工程项目三大目标的内容在监理规划的（）中规定。

（2分）

A工程项目概况

B建设工程监理目标

C监理范围

D工程项目概况及建设工程监理目标

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

12.

在系统识别 建设 工程风险与合理地作出风险对策决策之间起着重要桥梁作用的是（）。

（2分）

A风险 管理

B风险评价

C损失控制

D风险调查

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

13.

国际上，工程咨询公司最基本、最广泛的业务是（）。

（2分）

A为业主服务

B为承包商服务

C为贷款方服务

D联合承包工程

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

14.

甲级工程监理企业的资质年检由（）办理。

（2分）

A建设部

B中国监理协会

C省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门

D建设部委托各省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

15.

监理规划的具体内容应具有（）。

（2分）

A独特性

B唯一性

C针对性

D现实性

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

16.

建立有效的项目监理组织，首当其冲的工作是（）。

（2分）

A选择确定总监理工程师

B明确监理总目标

C确定监理工作内容

D选定适合本项目的监理组织模式

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

17.

《中华人民共和国建筑法》规定，工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求，施工技术标准或合同约定的，（）建筑施工企业改正。

（2分）

A应当建议

B应当报告建设单位要求

C应当指导

D有权要求

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

18.

将风险分为财产风险、人身风险和责任风险是按风险（）进行的分类。

（2分）

A分析依据

B产生原因

C潜在损失形态

D后果

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

19.

目标控制流程和监理信息流程应该在（）作出明确规定。

（2分）

A监理大纲

B监理细则

C监理工作计划

D监理规划

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

20.

项目监理机构利用一定的 检查 或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动，称为（）。

（2分）

A平行检验

B交接检验

C隐蔽工程验收

D互检

正确答案A您的答案是 D回答错误展开

21.

不影响监理效率的因素是（）。

（2分）

A建设工程强度

B对工程的熟悉程度

C监理人员素质

D管理水平

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

22.

监理单位和项目法人及（）单位成为建筑市场的三大主体。

（2分）

A施工

B设计

C材料设备供应

D承包

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

23.

建设工程监理的目标控制活动主要发生在工程项目建设的（）阶段。

（2分）

A决策

B实施

C设计

D施工

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

24.

为了有效地进行目标控制，监理工程师需要采取组织措施。下面各项工作中，（）属于组织措施。

（2分）

A制定防止索赔措施

B改善目标控制的工作流程

C对工程变更进行技术可行性分析

D收集已建工程目标数据

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

25.

目标控制的效果直接取决于（）。

（2分）

A目标控制效果的评价是否科学

B目标控制措施是否得力

C目标规划的质量

D目标计划的质量

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

26.

下列关于信息沟通的表述中，不正确的是（）。

（2分）

A信息沟通就是交换和共享数据、信息和知识的过程

B沟通手段基于计算机 网络 技术，不包括其它传统沟通方式

C信息沟通应贯穿建设工程项目全过程

D沟通内容包括与项目建设有关的所有知识和信息

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

27.

监理规划是（）对监理单位实行监督管理的重要依据。

（2分）

A项目法人

B主管部门

C监理协会

D工程建设监理主管机构

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

28.

作为其它各类措施的前提和保障，（）措施运用得当可以收到良好效果。

（2分）

A合同

B经济

C技术

D组织

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

29.

组建一个完善的监理组织机构的步骤是（）。

（2分）

A确定监理机构目标、确定监理工作内容、监理机构的组织结构设计、制定监理工作流程和信息流程

B选择组织结构形式、确定 管理 层次和管理跨度、划分监理机构部门、制定岗位职责和考核标准、选派监理人员

C确定监理机构目标、选择组织结构形式、制定工作流程和信息流程、确定监理工作内容

D选择组织结构形式、分解监理机构目标、配备监理人员、制定工作制度、编制工作计划

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

30.

国外赠款、捐款建设的工程项目，一般由（）承担监理业务。

（2分）

A中国监理单位

B外国监理单位

C中国和外国监理单位合作

D以中国监理单位为主

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

31.

Project Controlling咨询单位不参与项目具体的实施过程和管理工作，其核心工作是（）。

（2分）

A目标控制

B信息处理

C设计和施工文件的审查

D各施工单位施工进度的协调

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

32.

检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具（），并对检查结果负责。

（2分）

A安全合格证明文件

B符合性证明文件

C安全管理证明文件

D安全防范措施文件

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

33.

根据建设工程监理指导思想，总监理工程师应当调动项目监理组织中所有监理人员的积极性，协助业主达到（）的最终目的。

（2分）

A建立有效的约束协调机制

B控制工程项目的投资、工期、质量

C实现“三控、二管、一协调”

D在预定的投资、进度和质量目标内建成工程项目

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

34.

（）是监理规划的一项主要内容。

（2分）

A项目招标制度

B项目总分包制度

C监理单位组织管理制度

D项目监理工作制度

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

35.

工程建设监理投资控制是指监理工程师力求使项目在满足（）的前提下使项目实际投资不超过计划投资的管理活动。

（2分）

A质量和进度

B质量和 安全

C安全 和进度

D质量

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

二、多选题（每题3分，共10道小题，总分值30分）

1.

我国现阶段强制推行建设工程监理制度的手段包括（）。

（3分）

A经济手段

B技术手段

C行政手段

D金融手段

E法律手段

正确答案 C,E您的答案是 CE回答正确展开

2.

组织构成一般是上小下大的形式，由（）等密切相关、相互制约的因素组成。

（3分）

A管理 部门

B管理层次

C管理跨度

D管理制度

E指挥协调

正确答案 A,B,C您的答案是 ABCD回答错误展开

3.

与建设工程组织管理的其他模式相比．EPC模式具有（）基本特征。

（3分）

A承包商承担大部风险

B业主和承包商分担风险

C业主管理工程实施

D高层管理的参与

ED+S总价合同模式

正确答案 A,C您的答案是 AC回答正确展开

4.

对于一个确定的组织来说，其管理跨度与（）等因素有关。

（3分）

A管理人员才能、授权程度

B被管理者的素质

C管理层次

D职能的难易程度

E组织的目标

正确答案 A,B,D您的答案是 ABCD回答错误展开

5.

编制工程监理实施细则的依据有（）。

（3分）

A监理大纲

B监理规划

C设计文件

D技术资料

E施工组织设计

正确答案 B,C,D,E您的答案是 BCDE回答正确展开

6.

我国对建设工程监理的市场准入采取了（）控制。

（3分）

A　企业资质

B人员资格

C注册资本

D监理业绩

E资质等级

正确答案 A,B您的答案是 AB回答正确展开

7.

下列关于建设工程进度控制的表述中，正确的是（）

（3分）

A局部工期延误的严重程度与其对进度目标的影响程度之间不存在某种等值关系

B在工程建设早期由于资料详细程度不够而无法编制进度计划

C合理确定具体的搭接工作内容和搭接时间，是进度计划优化的重要内容

D进度控制的重点对象是关键线路上的各项工作

E组织协调对进度控制的作用最为突出且最为直接

正确答案 A,C,D,E您的答案是 ACDE回答正确展开

8.

PARTNERING模式与建设项目管理具有相同点主要表现在（）。

（3分）

A工作属性相同

B服务对象相同

C控制目标相同

D工作内容相同

E控制原理相同

正确答案 A,C,E您的答案是 ACE回答正确展开

9.

下列关于监理规划的说法中，正确的有（）。

（3分）

A监理规划的表述方式不应该格式化、标准化

B监理规划具有针对性才能真正起到指导具体监理工作的作用

C监理规划要随着 建设 工程的展开不断地补充、修改和完善

D监理规划编写阶段不能按工程实施的各阶段来划分

E监理规划在编写完成后需进行审核并经批准后方可实施

正确答案 B,C,E您的答案是 BCE回答正确展开

10.

在建设工程施工阶段，属于监理工程师投资控制的任务是（）。

（3分）

A制定本阶段资金使用计划

B严格进行付款控制

C严格控制工程变更

D确认施工单位资质

E及时处理费用索赔

正确答案 A,B,C,E您的答案是 ABCE回答正确

一、单选题（每题2分，共35道小题，总分值70分）

1.

监理规划是（）确认监理单位是否全面、认真履行监理合同的主要依据。

（2分）

A项目法人

B主管部门

C工商管理机关

D工程建设监理主管部门

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

2.

在施工监理过程中，减少第三方提出的索赔条件和机会，正确处理索赔等事宜，是投资控制的（）措施。

（2分）

A经济

B技术

C组织

D合同

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

3.

监理单位应公正、（）地开展监理工作，维护建设单位和承包单位的合法权益。

（2分）

A公平、独立

B独立、自主

C公平、自由

D认真、负责

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

4.

《中华人民共和国建筑法》规定，负责颁发工程施工许可证的部门及其工作人员对不符合施工条件的建筑工程颁发施工许可证，造成损失的，（）。

（2分）

A由该部门承担相应的赔偿责任

B由责任人员承担相应的赔偿责任

C对该部门处以罚款

D对责任人员处以罚款

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

5.

建设工程风险识别的结果是（）。

（2分）

A建设工程风险分解

B建立建设工程风险清单

C建立建设工程初始风险清单

D识别建设工程风险因素、风险事件及后果

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

6.

作为其它各类措施的前提和保障，（）措施运用得当可以收到良好效果。

（2分）

A合同

B经济

C技术

D组织

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

7.

每一次控制循环结束，当工程呈现出与计划不同的状态时，应（）。

（2分）

A采取措施纠正工程与计划的偏差

B修改计划以适应工程现状

C同时采取AB两种方法

D同时或单独采取AB之一

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

8.

国外赠款、捐款建设的工程项目，一般由（）承担监理业务。

（2分）

A中国监理单位

B外国监理单位

C中国和外国监理单位合作

D以中国监理单位为主

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

9.

监理规划是（）对监理单位实行监督管理的重要依据。

（2分）

A项目法人

B主管部门

C监理协会

D工程建设监理主管机构

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

10.

建设工程要严格按照（）要求，做好项目建议书、可行性研究报告、初步设计、开工报告和竣工验收等环节工作是工程项目成败的关键。

（2分）

A建设工程监理程序

B建设程序

C监理规划

D建设工程合同

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

11.

监理工程师在目标控制的每个循环中，都应当做好（）环节工作，它是保证实际产出符合计划要求的第一步关键工作。

（2分）

A投入控制

B转换控制

C评价对比

D纠正偏差

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

12.

在项目监理组织中，审核并确认分包单位、定期及不定期地巡视工地现场，负责工程计量量并签署原始凭证这几项工作涉及到了（）的岗位职责。

（2分）

A各专业或各子项目监理工程师

B总监理工程师与监理员

C总监理工程师与各专业或各子项目监理工程师

D总监理工程师、各专业或各子项目监理工程师、监理员

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

13.

在CM模式中，CM单位对（）没有指令权。

（2分）

A施工单位

B设计单位

C材料供应单位

D设备供应单位

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

14.

国有工程监理企业的改制过程中，介于提出改制 申请 与产权界定之间的工作是（）。

（2分）

A资产评估

B股权设置

C认缴出资额

D制定公司章程

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

15.

(中华人民共和国建筑法)中所规定的责令停业整顿，由（）决定。

（2分）

A建设行政主管部门

B建设监理行政主管部门

C工商行政管理部门

D颁发资质证书的机关

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

16.

建设工程监理工作文件中的监理大纲是（）时编制的。

（2分）

A监理单位在投标

B建设单位在招标

C监理单位在签订合同

D监理单位在实施监理

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

17.

下列各项工作中，（）应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。

（2分）

A审查施工单位提交的施工方案

B对施工工艺过程进行控制

C必要时下达停工令

D做好工程预验收工作

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

18.

是否采用计划性风险自留对策，应从费用、期望损失、（）等方面与工程 保险 比较后能得出结论。

（2分）

A风险概率、机会成本、服务质量

B风险概率、机会成本、税收

C机会成本、服务质量、税收

D服务质量、税收、风险概率

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

19.

在委托施工阶段监理的项目上，施工单位采购，报验的材料不合格，监理工程师不予签字，但施工单位却擅自使用并导致发生工程质量事故，（）。

（2分）

A施工单位承担赔偿责任，监理单位不承担连带赔偿责任

B监理单位与施工单位承担连带责任

C施工单位承担直接责任，监理单位承担监理责任

D施工单位不承担责任，材料供应单位承担责

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

20.

根据(建设工程监理规范)的规定，核查进场材料、设备、构配件的原始凭证和检测报告等质量证明文件，是（）的职责。

（2分）

A总监理工程师

B总监理工程师代表

C专业监理工程师

D监理员

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

21.

下列关于信息沟通的表述中，不正确的是（）。

（2分）

A信息沟通就是交换和共享数据、信息和知识的过程

B沟通手段基于计算机 网络 技术，不包括其它传统沟通方式

C信息沟通应贯穿建设工程项目全过程

D沟通内容包括与项目建设有关的所有知识和信息

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

22.

目标控制的效果直接取决于（）。

（2分）

A目标控制效果的评价是否科学

B目标控制措施是否得力

C目标规划的质量

D目标计划的质量

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

23.

《建筑法》规定，从事建筑活动的（），应当依法取得相应的执业 资格 证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。

（2分）

A专业技术人员

B监理工程师

C建设管理人员

D建筑施工人员

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

24.

要求咨询工程师熟悉项目融资、设备采购、招标咨询的具体运作和有关规定，属于咨询工程师应具备的（）素质。

（2分）

A知识面宽

B精通业务

C协调、管理能力强

D责任心强

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

25.

监理组织机构中，拥有职能部门的监理组织形式有（）。

（2分）

A直线制和职能制

B职能制和矩阵制

C直线制和直线职能制

D矩阵制和直线制

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

26.

（）阶段是影响 建设 工程投资的关键阶段。

（2分）

A决策

B招标

C设计

D施工

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

27.

建设工程监理过程中，被监理单位应当按照（）的规定接受监理。

（2分）

A建设工程监理合同

B建设工程合同

C监理单位给被监理单位的书面通知

D项目法人给被监理单位的书面通知 项目法人给被监理单位的书面通知

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

28.

建设项目管理咨询单位和ProjectControlling咨询单位两者服务的（）不尽相同。

（2分）

A对象

B内容

C性质

D方式

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

29.

工程咨询公司对中、小企业承包商服务主要是指（）服务。

（2分）

A合同咨询

B索赔咨询

C技术咨询

D成本估算

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

30.

《建设工程监理规范》规定，监理资料的管理应由（）。

（2分）

A总监理工程师负责，并指定专人具体实施

B专业监理工程师负责

C专业监理工程师指定的专人负责实施

D资料员负责

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

31.

（）编写阶段可按项目实施各阶段来划分。

（2分）

A监理大纲

B监理文件

C监理细则

D监理规划

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

32.

衡量建设工程风险概率的方法中，（）的结果比较接近客观概率。

（2分）

A相对比较法

B绝对比较法

C概率分布法

D函数法

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

33.

在对建设工程三大目标对立统一关系进行分析时，同样需要将投资、进度、质量三大目标作为（）统筹考虑，力求实现整个目标系统最优。

（2分）

A一个系统

B目标规划和计划结合

C客观规律及制约因素

D统一的关系

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

34.

FIDIC对其会员提出了五个方面的基本道德行为准则，其中的公正性要求为（）。

（2分）

A接受对社会的职业责任（对社会的职业责任）

B在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责（正直性）

C通知委托人在行使其委托权时可能引起的任何潜在的利益冲突

D不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情（对他人的公正）

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

35.

监理单位的业务范围是指（）。

（2分）

A工程等级

B工程类别

C资质等级

D工程类别和资质等级

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

二、多选题（每题3分，共10道小题，总分值30分）

1.

建设工程实施阶段监理所依据的有关建设工程合同包括（）。

（3分）

A咨询合同

B勘察合同

C设计合同

D施工合同

E设备采购合同

正确答案 B,C,D,E您的答案是 BCDE回答正确展开

2.

在建设工程施工阶段，属于监理工程师投资控制的任务是（）。

（3分）

A制定本阶段资金使用计划

B严格进行付款控制

C严格控制工程变更

D确认施工单位资质

E及时处理费用索赔

正确答案 A,B,C,E您的答案是 ABCE回答正确展开

3.

（）应列入监理规划的主要组成内容。

（3分）

A监理工作范围和内容

B监理工作目标和依据

C项目监理机构的权利和义务

D项目监理机构的人员配备计划

E合同管理

F监理工作程序

正确答案 A,B,E,F您的答案是 ABEF回答正确展开

4.

违反(建设工程质量管理条例)规定，（）等执业人员因过错造成质量事故的，责令停业（）年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册。

（3分）

A　质量监督工程师和造价工程师、2年

B注册建筑和注册结构工程师、1年

C监理工程师、1年

D监理工程师和造价工程师、2年

E造价工程师、1年

正确答案 B,C您的答案是 BC回答正确展开

5.

组织作为生产要素之一，具有（）特点。

（3分）

A不可以替代其他生产要素

B不能被其他生产要素替代

C能使其他生产要素合理配置

D可以提高其他生产要素的使用效益

E对提高经济效益具有作用

正确答案 B,C,D您的答案是 BCD回答正确展开

6.

《建设工程 安全 生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向（）作出详细说明。

（3分）

A监理工程师

B施工作业班组

C施工作业人员

D现场安全员

E现场技术员

正确答案 B,C您的答案是 BC回答正确展开

7.

编写监理规划应注意以下要求（）。

（3分）

A基本内容的构成力求统—

B具体内容应有针对性

C充分体现建设单位的要求

D与承包单位的技术水平相适应

E表达方式标准化、格式化

正确答案 A,B,E您的答案是 AB回答错误展开

8.

根据项目法人责任制原则，在实施建设工程监理的工程项目中，建设单位应当负责完成（）工作。

（3分）

A　组织编写工程招标文件、投标资格预审、开标、评标

B选择确定设计、施工单位

C确定工程项目投资、进度、质量总目标

D筹集项目所需资金

E实施目标控制

F签订工程建设合同

正确答案 B,C,D,F您的答案是 BCDF回答正确展开

9.

《建设工程监理规范》规定，总监理工程师不得将（）等工作委托总监理工程师代表。

（3分）

A主持编写项目监理规划

B审核工程款支付证书

C签发工程暂停令

D审批工程延期

E调换不称职的监理人员

正确答案 A,B,C,D,E您的答案是 ABCDE回答正确展开

10.

项目监理机构在施工准备阶段应做好（）监理工作。

（3分）

A制订监理规划

B明确监理人员的岗位职责

C审核承包单位质量保证体系

D主持召开工地例会

E审查承包单位施工组织设计

正确答案 C,E您的答案是 CE回答正确